YAPI   DENETİM  MEVZUATI

GENEL BİLGİLER

Süleyman Nazif PAKETÇİ

İnş.Müh.

içindekiler

- -

- Önsöz-Mesl

- ek Andı

- -Giriş	1

- -Yapı Üretiminde Organizasyon Şeması	2

- -Malzeme Temini	3

- -Yapım İşleri	6

-2005 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri...............................................................................8

- -Yapıya İlişkin Bilgi Formu(Örnek)	15

- -Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi(Örnek)	18

- -Yapı Ruhsatı için Gerekli  Belgeler (Örnek)	22

- -Yapı Kullanma İzin Belgesi için Gerekli Belgeler (Örnek)	23

- -Yapı Denetimi Hakkında 4708 Sayılı Kanun	24

- -Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmenliği	29

- -S.Nazif Paketçi Özgeçmişi hakkında	70

# ÖNSÖZ

Ülkemizde son yıllarda peş peşe yaşanan 17.Ağustos.1999 Marmara,12.Kasım.1999 Düzce ve 1.Mayıs.2003  Bingöl  deprem afetleri  binlerce insanımızın  can ve mal kaybına sebep olmuştur.

Son  58 yıl içersinde  depremlerden 58.202 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122.096 kişide yaralanmıştır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza  Tanrıdan rahmet, yaralı olarak hayatta kalanlara ve milletimize  başsağlığı  diliyorum.

Topraklarımızın  %96’sı  çeşitli oranlarda deprem tehlikesine  sahip ve nüfusumuzun %98’nin bu bölgelerde  yaşadığı  ülkemizde ; halkımızın can ve mal güvenliği ile milli servetlerimizi  koruyabilmek  için yerleşme ve yapılaşmaların  çağdaş norm ve standartlarda denetimini sağlamak devletin en öncelikli  görevi haline gelmiştir.

29.Haziran.2001 Tarihinde  4708 sayılı Yapı denetimi Hakkında Kanun ve 12.Ağustos.2001 tarihinde de Yapı Denetimi Uygulama  usul ve Esasları  Yönetmeliği  yürürlüğe girmiştir.

Bu  kanunla  kamu kuruluşları dışında, yapılacak yapıların  sorumluluğu Yapı Denetim Firmalarını temsil eden  mimar ve mühendislere  verilmiştir.

Biz teknik elemanlara düşen görev  yurttaşlarımızın  yaşamlarını sürdürecekleri  yapıların güvenli, sağlıklı ve günün teknolojisine uygun  olması için deneyim ve bilgi birikimimizle katkıda  bulunmaktır.

Bu kitapcıkta  Yapı Denetiminde  genel olarak proje,inşaat ve ilgili idarelerle yapıma ilişkin safhalar ; kamu kurum ve kuruluşlarına ait dökümanlara da yer verilerek  kooperatif yönetimlerinin  karşılaşacağı  uygulamalara  yardımcı olmak amacıyla  düzenlenmiştir.

Ne  zaman  yararlı oluruz ?

Canlıların  yaşamını sürdüreceği yapıların üretiminde mesleki bilgi ve deneyimimizi aksatmadan uyguladığımız zaman.

15.Nisan.2005

## SAYGILARIMLA

Süleyman Nazif PAKETÇİ

İnş.Müh.

ADRES : MK YAPI DENETİM  LTD. ŞTİ.

Mithatpaşa Cad. No:23/8  Kat:3

- Kızılay-ANKARA

Tel : 0 312 4330177-78

Fax: 0 312 4330167

e-mail:mkyapiden@superonline.com

Web  : http:/www.mkyapi.com

# MESLEK ANDI

## Bayındırlık   ve   İskan   Bakanlığı’ndan   aldığım   DENETÇİ

## MÜHENDİSLİK/MİMARLIK  ünvanını  kullanırken, mesleki

bilgi, beceri  ve  deneyimlerimi, ülkemin  ve  halkımın ortak

çıkarları    ve    refahının    gelişmesi    için     kullanacağıma,

mesleğimin   saygınlığına   azami     önem      göstereceğime,

yaptığım    iş   karşılığı   yasal   olmayan   para  ve  armağan

almayacağıma ve bunun için siyasi baskı kullanmayacağıma,

gelecek   kuşaklara   miras   bırakacağımız  doğa  ve çevreye

zarar    verecek    faaliyetlere      girişmeyeceğime ,    Meslek

Odamın    benimsediği    etik   ve   ahlaki    değerlere    bağlı

kalacağıma ,  iş   ve   mesleki    ilişkilerimde    herkese   adil,

dürüst ve iyi niyetle davranacağıma söz  veririm.

GİRİŞ

Değerli meslektaşlarım ve yapım işleriyle iştigal eden iş arkadaşlarım.Hepimiz yapacağımız bir yapı için işlerin sırasını genel olarak az çok biliyoruz.Ancak yapım işine yeni girecek arkadaşlarında bu kitapta  yapılaşmada 29.Haziran.2001 tarihinden itibaren yapı denetimi uygulamalarıyla  birlikte   ilgili idarelerde (Valilik/Belediye)  ne gibi işlemlerle karşılaşılacağının bilinmesi ve  birtakım önlemlerin zamanında  alınmasıyla  sorunların azalacağını düşünmekteyim.

Organizasyon şemasında da görüldüğü gibi yapı sahibi diğer anlamda arsa sahibi, yüklenici,proje müellifleri, yapı denetim firması ve ilgili idareler yapılaşmada sistemin ana unsurlarıdır.Burada ita amiri ilgili idarelerdir.Mahalli idareler (Belediyeler) ruhsat işlemlerinde kendi prosüdürlerini uyguladıklarından  bu uygulamaların da değişken olması doğaldır.Bu yüzden burada  bir idarenin dökümanlarına  örnek olarak yer verilmiştir.

Mahalli idarelere  standart uygulamaların  getirilmesi gereklidir.

Yapı sahibi  kendi yapısını  yapacaksa  Ticaret odasına  müteahhitlik (yüklenici) sicil kaydını yaptıracak , kooperatifler  inşaatlarını çeşitli taşeronlara emanet usulü yaptıracaklarsa kooperatif ve  yönetimlerinin de Ticaret odasına müteahhitlik sicil kaydı yaptırmaları gerekir.

Yapı sahibi  yaptıracağı yapıyı Ticaret odasında müteahhitlik sicili bulunan herhangi bir yükleniciye de  yaptırabilir.

Organizasyon şemasındaki işleyişi biraz daha açalım; Yapı sahibi ,müteahhit ve proje müellifi  belirlendikten  sonra   mimari  avan  proje  hazırlanarak  bir  yapı  denetim firmasıyla

sözleşme  yapılır sözleşme için gerekli bilgiler örnek-3’te gösterilmiştir.Yapı denetim firması kanun ve yönetmelik çerçevesinde  yapının inşaat ruhsatı aşamasından  yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar yapıyı denetler.

İlgili idareye  inşaat ruhsatı  için müracaat edilmesi aşamasında yapının ihtiyacı olan malzemelerin  iş proğramına göre ve hazırlanan kesin metraja uygun olarak temin edilmesi  gerekir. (Örnek 1 ve Örnek 2)                                                                                                                   Malzemelerde fatura,irsaliye ve  T.S.E.’ye uygunluk  şartı aranır.

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun mali ve mesleki siğortaya  yer vermemesi

bir boşluk doğurmuştur; ancak  halen  kamu ihalelerinde  inşaat süresince  tüm olumsuz kazalar için all risk siğorta yaptırılmaktadır.Özel yapılarda da  yapı sahibi veya yüklenici tarafından yapı esnasında beklenmeyen  kazalar için all risk siğorta  yaptırılması  gerekir.

İş güvenliği açısından  yapıyı üstlenen  yüklenici çalışanların sosyal güvencelerini yaptırarak, inşaat sahasının  görünür yerlerine ikaz levhaları konulmasına ve çalışacak işçilere baret,emniyet kemeri ve iş eldiveni gibi koruyucu ana malzemeleri bir tutanak karşılığı teslim ederek kullanmlarını  takip ve denetim etmekle sorumludur.

Bu sektöre bilgi ve deneyimiyle katkıda bulunan teknik arkadaşlara ve tüm çalışanlara kazasız güvenli  yapılaşma için  başarılar dilerim.

1

# MK

Mühendislik&Kontrolluk

Yapı Denetim Limited Şti.

YAPI ÜRETİMİNDE ORGANİZASYON ŞEMASI

YAPI SAHİBİ

YAPI DENETİM FİRMASI   YÜKLENİCİ       PROJE MÜELLİFLERİ

MİMARİ     STATİK    ELEKTRİK    MEKANİK

İLGİLİ                 İLGİLİ           İLGİLİ               İLGİLİ         İLGİLİ

İLGİLİ

İDARE                           İDARE                İDARE           İDARE              İDARE         İDARE

Not:   Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddeti ile birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır.Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır. (3194 sayılı  imar kanunun ruhsat müddet madde 29 )

2

# MK

Mühendislik&Kontrolluk

Yapı Denetim Limited Şti.

# MALZEME  TEMİNİ

____________________

Amaç: Yapı Sahibi veya Yüklenicinin  standartlara  uygun ve kaliteli  yapı yapılması                               için  yapıda kullanılacak T.S.E. belgeli  malzemelere ilişkin  çıkması  muhtemel sorunları  önlemektir.

1- İnşaat Demiri: Yapıda kullanılacak inşaat demirinin şantiyede  mevcut olanlarından alınacak numineler ( metraja göre tamamı getirilmeyen ve kısmen getirilecek olan inşaat demiri içinde numine alınacaktır.) Yapı Denetim Firması tarafından ilgili laboratuvarlarda yaptırılacak  Beton Çelik Çubuk Deney Raporu  Test  sonucu alınmadan inşaatta demir imalatına esas çalışmlara başlanmayacaktır.Deney Raporunun T.S.E. standartlarına uygun çıkmaması halinde  inşaatta  kullanımına müsaade edilmeyerek  inşaat sahasından kaldırılacaktır.

* İnşaat  demiri satın alınırken  Örnek-1’e uygun  protokol  tanzim  edilmelidir.

2- Hazır Beton: Yapıda kullanılacak Hazır Betonun irsaliyelerinde betonarme projede belirtilen  beton sınıfına uygun olması ve Yapı  Denetim Firması  tarafından ilgili laboratuvarlarda  yaptırılacak Beton Basınç Deney Raporu  Test  sonucunun  T.S.E. standartlarına uygunluğu    şartı aranacaktır.

**Hazır  beton satın alınırken Örnek-2’ye uygun protokol tanzim edilmelidir.

3- Yapıda Kullanılacak Malzeme : İnşaat ve Tesisata esas ana malzemelerin satın alma aşamasında  satıcı firmadan Fatura+İrsaliye ve T.S.E. belgelerinin alınması ve Yapı Kullanma izin belgesi için  fotokopilerinin Yapı Denetim Firmasına ibrazı gerekmektedir.

3

Örnek-1

# PROTOKOL

...............................  Yapı Kooperatifimizin ........................... mevkiinde  .............. pafta

.............. ada .................. parsel inşaatında kullanılacak olan .................. Beton Çeliğinin

Yapı Denetim Firmasınca  Laboratuvara  yaptırılacak Beton Çelik Çubuk Deney Raporu

sonuçlarının (TSE) Standartlarına  uygun çıkmaması halinde  satıcı .................................

Firma  hertürlü taşıma,indirme ve  yükleme  giderleri  kendisine ait  olmak üzere inşaat

mahallinden götürecek  ve alıcıdan  hiçbir bedel talep etmeyecektir.

Malzeme  bedeli  Laboratuvar   test  sonucunun (TSE) Standartlarına  uygun olduğunun

onaylanmasından sonra  ödenecektir.

İşbu protokol taraflar arasında 3 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. ...../....../2005

ALICI                                                                                        SATICI

.................... Yapı Kooperatifi                                                    .............................. Firma

Yetkilisi                                                                                      Yetkilisi

4

Örnek-2

# PROTOKOL

.................................. Yapı  Kooperatifimizin      ............................. mevkiinde  ........... pafta

.............. ada................ parsel inşaatında  kullanılacak  olan beton sınıfı............... Betonarme

Betonunun  Yapı Denetim Firmasınca Laboratuvara  yaptırılacak  küp numunelerinin basınç

dayanım sonuçlarının (TSE) Standartlarına uygun çıkmaması halinde satıcı  ............................

Hazır  Beton Firması   betonun  kullanıldığı  ünitedeki   malzeme ve işçilik dahil her türlü zarar ve ziyanı karşılayacaktır.

İşbu protokol taraflar arasında 3 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. .../...../2005

ALICI                                                                                    SATICI

.......................  Yapı Kooperatifi                                         ....................... Hazır Beton Firması

Yetkilisi                                                                                    Yetkilisi

5

# MK

Mühendislik&Kontrolluk

Yapı Denetim Limited Şti.

### YAPIM İŞLERİ

______________

Amaç:  4708 Sayılı Yapı Denetimi hakkında  kanun uyarınca  hazırlanan ve 12/08/2001 tarih ve 24491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 6.maddesi gereği Yapı Denetim Kuruluşunca denetlenecek yapılarda   Yapı  Sahibi veya Yüklenicinin  yapım süresince  alması gereken  önlemlerle standartlara uygun ve kaliteli yapı yapılmasını  sağlamaktır.

a) Proje Hazırlama  ve Yapı Denetim  sözleşmesi aşamasında:

1- Mimari Proje Müellifinin  arsa bilgileri ve  proje bilgilerini içeren Örnek-3’e uygun formu doldurarak  Yapı Denetim Kuruluşuna  verilmesi.

2- Yapı sahibi(veya adına hareket eden) ile Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesinin  imzalanması.

3- Mimari  projenin  ilgili idaresince imar durumu için ön onayından sonra jeoteknik rapor, Statik ve Tesisat  Projeleri  hazırlanması.Avan proje ve Uygulama  proje safhasında proje müellifleri ile denetim firmasının sorumlu proje ve uygulama  denetçisi mimar ve mühendisleri arasında koordinasyon sağlanarak hesap ve projelerin  sonlandırılması.

4- Proje müelliflerince hazırlanan  mimari,betonarma ve tesisat projeleri yapı denetim firmasınca incelenerek onaylanması.

5- İlgili idarce  istenen evraklarla  inşaat ruhsatı  için  müracaat edilmesi.

b) Yapım  aşamasında:

1- Yapının projesine uygun aplikasyonunun  kontrol edilmesi.

2- Zemin ve Temel Etüd Raporlarının ; kazı yapılan zeminle uygunluğunun kontrol edilmesi.

3- Beton Kalıbı,kalıp iskelesi ve  demir  techizatın   kontrol edilerek ; Beton dökümüne nezaret  edilmesi,  tutanakların  tanzimi ve ilgili idaresine verilmesi.

4- Laboratuvar test rapor sonuçlarının kontrol edilerek  raporların ilgili idaresine verilmesi.

5- Yapının ruhsat ve eklerine uygun tamamlanmasından  sonra  iş bitirme tutanağının ilgili idarece onayı ile yapı kullanma izin belgesinin alınarak Yapı Denetim  Sertifikasının düzenlenmesi.

6

Örnek-3

MK YAPI DENETİM LTD.ŞTİ

Mühendislik-Kontrolluk

Mithatpaşa Caddesi No:23/8

- Kızılay-ANKARA

e-mail: mkyapiden@superonline.com                                                      ...../........../2005

Web  : http:/www.mkyapi.com

Sayın Yetkili ;

Yapılacak  yapının yapı denetimi hizmet sözleşmesi için aşağıda yazılı bilgilerin

proje müellifince  belirlenmesi gerekmektedir. Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla

Yapı  Bilgileri                                                         Proje Bilgileri

_____________________________                   ______________________________

Bağlı Bulunduğu

Belediye/Valilik  : ...............................                  Yapı Sınıfı                 : ........................

Yapının Sahibi    : ...............................                   Mim.Prj.

Yapı Sahibinin                                                        Müellifi-sicil No.      : .......................

Adresi                 : ................................                   Statik Prj.

Yapının Adresi   : ................................                   Müellifi-sicil No.     : ........................

İli                       : ................................                   Makine Tes.Prj.

İlçesi                   : ................................                   Müellifi-sicil No.     : .........................

Pafta No.            : ................................                   Elektr. Tes.Prj.

Ada No.              : ................................                   Müellifi-sicil No.     : ...........................

Parsel No.           : ................................                   Jeoteknik Etüd

Toplam İnşaat                                                          sorumlusu-sicil No. : ..........................

Alanı                   : ................................

Müteahhit           : .................................

Müt.Kayıt No.    : .................................                  Sözleşme Süresi : .................................

7

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

# Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak

2005 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi"nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2005 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

Yapının Birim Maliyeti

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI	(BM) YTL/m2	TL/m2

I.SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR	51.-	(51.000.000.-)

• 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları

• Basit kümes ve tarım yapıları

• Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları

• Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar

• Yardımcı yapılar (Müştemilat)

• Gölgelikler-çardaklar

• Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları

• ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR	89.- 	(89.000.000.-)

8

• Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları

• Su depoları

• İş yeri depoları

• ve bu gruptakilere benzer yapılar.

II.SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR	141.- (141.000.000.-)

• Kuleler, ayaklı su depoları

• Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları

• Kayıkhane

• ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR	193.- (193.000.000.-)

• Seralar

• Pnömatik ve şişirme yapılar

• Hangar yapıları

• Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler

• Semt sahaları (Müştemilatlı)

• Tarım ve endüstri yapıları (Tek katlı prefabrike binalar, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)

• Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri

• Jeoloji, botanik ve tema parkları

• Mezbahalar

• ve bu gruptakilere benzer yapılar.

9

III.SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR	315.- (315.000.000.-)

• Okul ve mahalle ölçeği spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)

• Katlı garajlar

• Hobi ve oyun salonları

• Ticari bürolar (üç kata kadar-üç kat dahil - asansörsüz, kalorifersiz)

• Alışveriş merkezleri (Semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler)

• Basımevleri, matbaalar

• Soğuk hava depoları

• Konutlar (dört kata kadar-dört kat dahil - asansörsüz, kalorifersiz)

• Benzin istasyonları,

• Kampingler

• Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, ticarethane, dükkan, imalathane, dökümhane)

• Semt postaneleri

• ve bu gruptakilere benzer yapılar

B GRUBU YAPILAR	359.- (359.000.000.-)

• Kreş-Gündüz bakımevleri

• Otel ve moteller (1 ve 2 yıldızlı oteller, 2. sınıf moteller)

• Entegre tarım ve endüstri yapıları

• İdari binalar (İlçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)

• Gençlik Merkezleri

• Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları

10

• Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler	• Temel eğitim okulları

• Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri

• Jandarma ve emniyet karakol binaları

• Sağlık tesisleri (Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri, sağlık merkezleri)

• Ticari bürolar (Kaloriferli ve asansörsüz veya kalorifersiz ve asansörlü)

• Halk evleri

• Pansiyonlar

• 150 kişiye kadar cezaevleri

• Fuarlar

• Sergi salonları

• Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)

• Marinalar

• Gece kulübü, diskotekler

• İtfaiye kurtarma istasyonları

• Misafirhaneler

• Büyük çiftlik yapıları

• ve bu gruptakilere benzer yapılar

IV. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR	406.-  (406.000.000.-)

• Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)

• Poliklinikler ve benzeri sağlık yapıları (Hastaneler hariç)

• Liman binaları

• İl tipi hükümet konakları (Büyük idare binaları ve büyükşehir belediye binaları)

Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

• Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)      11

• 150 kişiyi geçen cezaevleri

• Kaplıcalar, şifa evleri v.b. termal tesisleri

• Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

• İbadethaneler (Dini yapılar 1000 kişiye kadar)

• Sanayi tesisleri ve fabrikalar (Fen ve sanat yönünden nitelikli)

• Aqua parklar

• Müstakil spor köyleri (yüzme havuzları, spor salonları ve stadlar)

• Özellikli müstakil konutlar (Villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi)

• Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliği 21.50 m.’yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli)

• Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları

• Büyük alışveriş merkezleri

• ve bu gruptakilere benzer yapılar

B   GRUBU YAPILAR	448.- (448.000.000.-)

• İş Merkezleri

• Araştırma binaları ve laboratuarlar

• Metro istasyonları

• Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları

• Büyük postaneler (merkez postaneleri)

• Otobüs terminalleri

• Satış ve sergi binaları (showroomlar)

• Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)

• Banka Binaları

• Otel ve moteller (3 ve 4 yıldızlı oteller ile 1.sınıf moteller)

• Normal radyo ve televizyon binaları

12

• Özelliği olan genel sığınaklar

• ve bu gruptakilere benzer yapılar

C   GRUBU YAPILAR	539.- (539.000.000.-)

• Hastaneler (150 yatağa kadar)

• Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

• Bakanlık binaları

• Yüksek öğrenim yurtları

• Arşiv binaları

• Büyük Adliye Sarayları

• ve bu gruptakilere benzer yapılar

V. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR	668.- (668.000.000.-)

• Radyo-TV istasyonları

• Özelliği olan askeri yapılar ve orduevleri

• Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar

• Borsa binaları

• Üniversite kampüsleri

• Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market  bulunan)

• ve bu gruptakilere benzer yapılar

B  GRUBU YAPILAR	809.- (809.000.000.-)

• Kongre merkezleri

• Müze, sergi, kütüphane kompleksleri

13

• Olimpik spor tesisleri-hipodrumlar

• Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları

• Havaalanları

• İbadethaneler (1000 kişinin üzerinde)

• ve bu gruptakilere benzer yapılar

C   GRUBU YAPILAR	924.- (924.000.000.-)

• Hastaneler (150 yatağın üstündeki hastaneler ve özelliği olan ihtisas hastaneleri)

• Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)

• Büyük radyo ve televizyon binaları

• ve bu gruptakilere benzer yapılar

D  GRUBU YAPILAR	1.103.- 	(1.103.000.000.-)

• Opera, tiyatro, bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri

• Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eserler niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar

• ve bu gruptakilere benzer yapılar

Açıklamalar:

1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca belirlenecektir.

2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen ve tebliğden çıkarılan yapılar için, 2005 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenerek başlatılmış ve devam eden işlerde, söz konusu tebliğlerdeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2005 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

Tebliğ Olunur.

14

| ÖRNEK-1 1. DENETLENEN YAPININ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bağlı Bulunduğu Belediye/Valilik: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapının Sahibi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapı Sahibinin Adresi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapının Adresi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pafta No: |  | Ada No: |  |  | Parsel No: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam İnşaat Alanı:; (M2); Kısmi Ruhsat İnş. Alanı:; (M2). |
| Müteahhit: |  |  |  |  | Kat Adedi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Müt. Kayıt No: |  |  |  |  | m2 Birim Fiyatı: Sicil No: |  |  |  |  | YTL |  |  |  |  |  |  |
| Mimari Prj. Müellifi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statik Prj. Müellifi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Makina Tes. Prj. Müellifi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrik Tes. Prj. Müellifi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jeoteknik Etüd Sorumlusu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sözleşme süresi: Ay Bedel Oranı:% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. YAPI DENETİM KURULUŞUNUN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dosya No:; İnternet No:; Şifre:. |
|  |  |  |  |  |  |  | DenetçiNo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (İnşaat Müh.) Yapı Denetçisi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (İnşaat Müh.) Proje Denetçisi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Mimar) Proje ve Uygulama Denetçisi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Makina Müh.) Proje ve Yapı Denetçisi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Elektrik Müh.) Proje ve Yapı Denetçisi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SicilNo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (İnşaat Müh.) Yardımcı Kontrol Mühendisi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (İnşaat Müh.) Yardımcı Kontrol Mühendisi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (İnşaat Müh.) Yardımcı Kontrol Mühendisi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (İnşaat Müh.) Yardımcı Kontrol Mühendisi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 3. YAPININ BULUNDUĞU PARSELİN APLİKASYON BİLGİLERİ (Kadastro Müdürlüğünden Alınan Aplikasyon Bilgileri Girilecektir): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Köşe Nokta No:; X; Y. (m); (cm); (m); (cm). |

ÖRNEK-2

Formun Altı

| SAYI : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .../.../200.. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KONU :Yapıya İlişkin Bilgi Formu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI. Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne. (Yapı Denetim Komisyon Başkanlığı). |
| DENETLENEN YAPININ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belediye / Valilik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İl |  |  |  |  |  |  |
| Yapı Sahibi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projesi |  |  |  |  |  |  |
| Yapı Adresi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapı sınıfı |  |  |  | Yapı Cinsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kat Adedi |  |  |  |  |
| Pafta/Ada/Parsel No |  |  |  |  |  | İnşaat Alanı |  |  |  |  |  |  |  | Son Hakediş Seviyesi: |  |  |  |  |  |  |
| m2 Birim Fiyatı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adı Soyadı |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesleği |  |  |  |  | Sicil No |  |  |  |  |
| Mimari Proje Müellifi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mimar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statik Proje Müellifi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İnşaat Müh. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Makina Proje Müellifi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Makina Müh. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrik Proje Müellifi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elektrik Müh. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jeoteknik Etüd Sorumlusu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jeoloji Müh. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Müteahhit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Müt.Tic.Kay.No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YAPI DENETİM FİRMASININ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ünvanı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adı Soyadı |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesleği |  |  |  |  | Denetçi No |  |  |  |  |
| Yapı Denetçisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İnşaat Mühendisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proje Denetçisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İnşaat Mühendisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proje ve Uygulama Denetçisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mimar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proje ve Yapı Denetçisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Makina Mühendisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proje ve Yapı Denetçisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elektrik Mühendisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesleği |  |  |  |  | Sicil No |  |  |  |  |
| Yardımcı Kontrol Elemanı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İnşaat Mühendisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yardımcı Kontrol Elemanı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İnşaat Mühendisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yardımcı Kontrol Elemanı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İnşaat Mühendisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yardımcı Kontrol Elemanı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İnşaat Mühendisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denetlenen yapıya ilişkin bilgilerin uygunluğu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, denetimi üstlenilen yapıya ait projelerin İdaremizce incelenmesi sonucu teyit ve tasdik olunur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İlgili İdare (İmza Kaşe Mühür) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI ÖRNEK-3. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü. Yapı Denetim Komisyon Başkanlığı. |  |
|  | SAYI: ..../..../.2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KONU :Yapıya İlişkin Bilgi Formu İLGİLİ İDARESİNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DENETLENEN YAPININ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belediye / Valilik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İl |  |  |  |  |  |
|  | Yapı Sahibi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projesi |  |  |  |  |  |
|  | Yapı Adresi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yapı sınıfı |  |  |  | Yapı Cinsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kat Adedi |  |  |  |
|  | Pafta/Ada/Parsel No |  |  |  |  |  |  | İnşaat Alanı |  |  |  |  |  |  | Son Hakediş Seviyesi: |  |  |  |  |  |
|  | m2 Birim Fiyatı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adı Soyadı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesleği |  |  |  | Sicil No |  |  |  |
|  | Mimari Proje Müellifi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mimar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statik Proje Müellifi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İnşaat Müh. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Makina Proje Müellifi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Makina Müh. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrik Proje Müellifi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elektrik Müh. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jeoteknik Etüd Sorumlusu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jeoloji Müh. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Müteahhit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Müt.Tic.Kay.No |  |  |  |  |  |  |  |
|  | YAPI DENETİM FİRMASININ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ünvanı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adresi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adı Soyadı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesleği |  |  |  | Denetçi No |  |  |  |
|  | Yapı Denetçisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İnşaat Mühendisi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proje Denetçisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İnşaat Mühendisi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proje ve Uygulama Denetçisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mimar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proje ve Yapı Denetçisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Makina Mühendisi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proje ve Yapı Denetçisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elektrik Mühendisi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adı Soyadı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesleği |  |  |  | Sicil No |  |  |  |
|  | Yardımcı Kontrol Elemanı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İnşaat Mühendisi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yardımcı Kontrol Elemanı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İnşaat Mühendisi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yardımcı Kontrol Elemanı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İnşaat Mühendisi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yardımcı Kontrol Elemanı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İnşaat Mühendisi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Üstteki yapı denetim firmasına ait bilgiler Bakanlığımızın 31.03.2004 tarih 585/3165 Sayılı Genelgesi uyarınca onaylanmıştır. İlgili İdaresince formdaki bilgiler http://ydk.bayindirlik.gov.tr/bim.asp resmi internet adresinden teyit edilecektir. 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, denetlenen yapıya ilişkin bilgilerin doğruluğu, teslim edilen projelerden kontrol edildikten sonra inşaat ruhsatı düzenlenecektir. Bu bilgilerden herhangi birinin yanlış olması durumunda, derhal Yapı Denetim Komisyon Başkanlığı bilgilendirilecek ve inşaat ruhsatı verilmeyecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YAPI DENETİM KOMİSYON BAŞKANI |  |  |  |  |  |

17

ÖRNEKTİR

YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Taraflar:

Madde 1- Bir taraftan yapı sahibi/adına hareket eden  .......................ile diğer taraftan yapı denetim kuruluşu .................................. arasında aşağıdaki şartlar dahilinde iş bu sözleşme akdolunmuştur.Bu  sözleşmede taraflar "yapı sahibi" ve "yapı  denetim  kuruluşu"  olarak anılacaktır.

Taahhüdün konusu, yeri ve miktarı

Madde 2- Yapı sahibine ait ...........  ili, ........................... belediyesi,......................................... adresindeki ve tapunun ....../........./....... pafta/ada/parsel numarasında kayıtlı arsa/arazi üzerine yapılacak bodrum katları hariç ..... kat,.......  m2 inşaat alanı bulunan yapının denetim kuruluşu tarafından projelerinin ve ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının denetlenmesi hizmetidir.

Hizmetin süresi

Madde 3- Hizmetin süresi, sözleşmenin imzalandığı .......................  tarihinden yapı kullanma izninin alındığı tarihe kadar geçen süredir. Bu yapının bitirilmesi için öngörülen süre .....aydır. Yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içinde inşaata başlanılmadığı veya başlanıldığı halde 5 yılda bitirilemediği durumlarda, bu sözleşme herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

Hizmet bedeli

Madde 4- Toplam yapı inşaat alanı:...................  m2. (4708 sayılı Kanunun birinci maddesine göre hesaplanır)

Sözleşme Yılı Yapı Birim Maliyeti ................ YTL./m2

Sözleşme Yılı Yapı Yaklaşık Maliyeti =Toplam Yapı İnşaat Alanı x Yapı Birim Maliyeti

=................... m2 x ................YTL./m2

= ............................................YTL.dir.Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli=Yapı Yaklaşık Maliyeti x Öngörülen Yapım Süresine Ait Hizmet Bedeli Oranı

=(...................YTL.x......... /l00 x  = ..................... YTL.) dir.

18

Belirlenen bu miktar KDV'si ile birlikte 5 inci maddede elirtilen taksitler veya kısmi taksitler halinde yapı sahibi tarafından yapı denetim hesabına yatırılır. Yapı sahibi taksidini peşin olarak yatırmadan, müteakip bölümün devamına ilgili idarece izin verilmez.Sözleşme yılı hizmet bedeline ilave olarak her yıl sonu itibariyle yapılacak tespit tutanağı esas alınmak suretiyle kalan işlere ait hizmet bedeli, uygulama yılı yapı yaklaşık maliyeti ve hizmet bedeli oranına göre yeniden belirlenir. Bu durumda doğabilecek bedel farkı, yapı sahibi tarafından yapı denetim hesabına yatırılır.

Öngörülen yapım süresi uzadığı takdirde, uzayan sürenin her altı ayı için hizmet bedeline esas oranın % 10'u kadar ilave hizmet bedeli ödenir.

Yapı denetimi hizmet bedeline, proje ve yapı denetimi ile her türlü muayene ve deney ücreti dahildir.

Hizmet bedelinin ödenmesi

Madde 5- Yapı denetimi hizmet bedeli, aşağıdaki esaslara göre yönetmelik eki örnek 11'e uygun olarak düzenlenen hakediş raporu ile ilgili idaresince yapı denetim kuruluşuna ödenir.

Subasmana kadar olan bölüm için yapılan denetim hizmetlerine karşılık, denetim hizmet bedelinin % 20'si tutarında,

Taşıyıcı sistem bölümü için yapılan denetim hizmetlerine karşılık denetim hizmet bedelinin % 40 'ı tutarında,

Çatı, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil, yapının sıvaya hazır duruma getirilmiş bölümü için yapılan denetim hizmetlerine karşılık, denetim hizmet bedelinin % 20'si tutarında,

Kalan yapı bölümü için yapılan denetim hizmetlerine karşılık denetim hizmet bedelinin % 20'si tutarında hakediş raporu düzenlenir.Birinci taksit, avans olarak ödendiği taktirde avans miktarı ilk hakedişten mahsup edilir.Ayrıca, çeşitli nedenlerle yapılan tespit tutanağına bağlı olarak belirlenen oranlarda ve kısmi taksitlendirme durumunda ara hakedişler düzenlenebilir.Yapı denetim kuruluşunun görev ve yükümlülükleri

Madde 6- Yapı denetim kuruluşu proje denetimi aşamasında;

a) Bakanlıkça hazırlanan Mühendislik ve Mimarlık Proje Düzenleme Esasları, İmar Planı ile diğer yönetmelik, şartname ve standartlara uygunluğunu,

19

b) Proje müelliflerince hazırlanan. uygulama projelerinin ve hesaplarının ilgili mevzuata uygunluğunu,

c) Bakanlıkça hazırlanan 28.6.1993 tarih ve 393 sayılı genelge ile yürürlüğe konulmuş olan Zemin ve Temel Etüdü Raporu'nun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar'a uygun olarak bir jeoteknik raporun olup olmadığını ve temel sisteminin bu rapora uygunluğunu,

d) Taşıyıcı sistemin öncelikle Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik ile TS 500 ve yürürlükteki standart, şartname ve esaslara göre projelendirildiğini,

e) 8.5.2000 tarih ve 24043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği'ne uygunluğunu, kontrol eder.

Yapım aşamasında;

f) Yapının taşıyıcı sistemindeki beton, beton çelik çubuk, duvar elemanları vb. malzeme ve imalatın, standart ve şartnamelere göre Bakanlıkça izin belgesi verilen özel veya kamu kuruluşlarının laboratuarlarında muayene ve deneylerini yaptırarak raporlarını ilgili idareye verir.

g) Beton kalıbı ve demir teçhizatı kontrol edilerek Örnek-5'e uygun olarak tutanak düzenlenmeden beton dökümüne izin verilmez. Beton, yapı denetim kuruluşunun yardımcı kontrol elemanlarının gözetiminde dökülür. Beton numuneleri döküm yerinde yardımcı kontrol elemanlarının nezaretinde deneyi yapacak laboratuvar teknik elemanlarınca alınıp, alınan numuneler belirlenen laboratuvara bu laboratuvar teknik elemanı tarafından götürülür. Beton dökümünü müteakip Örnek-6'ya uygun tutanak düzenlenir.

Bu tutanakları ve deney raporlarını üç iş günü içinde ilgili idareye verir.

h)Yapı denetim kuruluşu, yazılı ihtarına rağmen ruhsat ve eklerine aykırı iş yapan işçi ve ustanın durumunu ilgili idareye bildirir.

i)Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten ve sorumlu denetçi mimar ve mühendisler tarafından imzalanan raporu ilgili idareye verir.

j)Yapı kullanma izninin alınmasını müteakip, yapı denetimine ait diğer belgeleri ilgili idareye verir.

k)Yapı sahibinin isteği halinde, yapı müteahhidine ödeme yapmadan önce yapı sahibine ödemeye esas görüş bildirir.

l)Yapı denetim kuruluşu yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren yapının taşıyıcı sisteminde meydana gelebilecek yapı hasarından dolayı on beş  yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlardaki yapı hasarından dolayı iki yıl süreyle sorumludur.Yapı denetim kuruluşu, izinsiz yapılan değişikliklerden dolayı sorumlu tutulamaz.   Yapı denetim kuruluşunun adresi

20

Madde 7- Yapı denetim kuruluşu Türkiye'de bir tebligat adresi bulundurmaya ve bunu sözleşmenin aktolunmasından önce, değişiklik olması halinde de yeni adresini en kısa zamanda yapı sahibine bildirmeye mecburdur.

Yapı denetim kuruluşunun adresi: .....................................................................................

Madde 8- Yapı denetim kuruluşunun görevlendireceği teknik personel listesi

| S.No Adı ve Soyadı | Görevi | Oda Sicil No | İmzası |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yapı Denetçisi (İnş.Müh.) |  |  |
| 2 | Proje Denetçisi (İnş.Müh.) |  |  |
| 3 | Proje ve Uyg. Denetçisi (Mimar) |  |  |
| 4 | Proje ve Yapı Denetçisi (Mak. Müh) |  |  |
| 5 | Proje ve Yapı Denetçisi (Elek. Müh) |  |  |
| 6 | Yardımcı Kontrol Müh.(İnş. Müh.) |  |  |
| 7 | Yardımcı Kontrol Müh.(İnş. Müh.) |  |  |
| 8 | Yardımcı Kontrol Müh.(İnş. Müh.) |  |  |
| 9 | Yardımcı Kontrol Müh.(İnş. Müh.) |  |  |

Yukarıda isim ve imzaları bulunan teknik personeli, yapı denetim kuruluşu, denetim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirmiştir. Yukarıda yazılı teknik personelden ayrılanlar olması halinde yapı denetim kuruluşu otuz gün içinde aynı nitelikte teknik elemanı görevlendirir ve bu elemanı idareye ve yapı sahibine bildirir.

Denetim hizmetinin sona ermesi

Madde 9- Sözleşme konusu yapının bitirildiği ve yapı kullanma iznine  hazır hale geldiği, yapı denetim kuruluşu tarafından yapı sahibine yazılı olarak bildirilir ve ilgili idareye rapor verilir.

İlgili idareden yapı kullanma izni alınmasıyla bu sözleşme sona erer.

Anlaşmazlıkların çözüm yeri

Madde 10- Bu sözleşme ve eklerin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara ilindeki mahkemeler ve icra daireleri yetkilidir.

Çeşitli hükümler

Madde 11- Bu sözleşmede yer almayan hususlarda, öncelik sırasıyla 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, İmar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İş bu sözleşme ......................... tarihinde.....................nüsha olarak düzenlenmiştir.

MAL SAHİBİ                                                    YAPI  DENETİM  FİRMASI

21

### İLĞİLİ İDARE : YENİMAHALLE BELEDİYESİ                                              ÖRNEK-1

### YAPI RUHSATI  İÇİN GEREKLİ BELGELER

Çap ( 1 Yılı Geçmemiş Olacak.) (İmar Müdürlüğü Çap Şubesinden)

Tapu Tescil Belgesi (1 Ay' I Geçmemiş Olacak.) ( Yenimahalle T.S.M.)

Müteahhit Ve Mal Sahibi Vergi Kayıt Belgesi

Yapı Müteahhidi Sicil Raporu ( Ankara Ticaret Odasından)

Müteahhit Mal Sahibi Sözleşmesi (Noter Onaylı)  Mal Sahibinin Kendisi Yapması Durumunda Yapıyı Fen Ve Sanat Kurallarına Göre Yapacağını İçeren Noter Onaylı Detaylı Taahhütname.

Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi.(İlgili Odadan Alınır.)

Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi Ve Taahhütname , Yapıya İlişkin 2 Adet Bilgi Formu. (İnternetten)

Yapı Denetim İzin Belgesinin Noter Onaylı Sureti Ve  Yapı Denetçisi İnşaat Müh.,  Yardımcı Kontrol Elemanlarına Ait İkametgah Belgeleri

Yapı Denetim İlk Taksidine Ait Banka Dekondu

Kanal Katılım  Yazısı. (Aski'den)

Yol Katılım  Yazısı. (Fen İşleri Müdürlüğü)

Toprak Hesabı Ve M2 Cetveli.

A.O.Ç. Toprak Döküm Yazısı

Sığınık Raporu.( Yenimahalle Kaymakamlığı Sivil Savunma Müdürlüğünden)

Harç Ve Hizmet Karşılığı Alının Ücretler Makbuzu

Tedaş, Aski, Ego İlişik Kesme Yazıları.( Yıkılacak Bina Varsa.)

Onaylı Projeler

Mimari   Betonarme   Isı Yalıtım     Sıhhı Tesisat    Elektirik     Dogalgaz    Çevre    Telekom    Asansör   Yangın

(     )          (     )	    (     )	            (     )	             (     ) 	           (     )          (     )        (     )

22

### İLĞİLİ İDARE : YENİMAHALLE BELEDİYESİ                                              ÖRNEK-3

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Vergi İlişik Kesme Belgesi. (Rüzgarlı Sokak Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi)

Kapı Numarası (B.Ş.B. Fen İşleri Daire Bşk.Lığı Numarataj Şubesi)

Kanal Vizesi (Aski)

S.S.K. İlişik Kesme Belgesi (Ankara Sigorta Veya Ank. Sigorta İl Md.’Lüğü)

Telekom Vizesi (Demet Veya Bahçelievler Telekomdan)

Sığınak Raporu (Yenimahalle Kaymakamlığı Sivil Savunma Md.’Lüğü’nden)

13x18 Ölçülerinde İkişer Adet Bina Ön Ve Arka Cephe Fotoğrafı

Fen İşleri Müdürlüğünden Altyapı Borcu Olmadığına Dair Yazı (Yenimahalle Belediyesi Fen

İşleri Müdürlüğü’nden)

Hesap İşleri Müdürlüğünden Emlak Borcu Olmadığına Dair Yazı (Yenimahalle Belediye Hesap İşleri Müdürlüğü’nden)

Çevre Raporu (Yenimahalle Belediye İmar Müdürlüğü Çevre Koruma Şubesi)

Asansör Kullanma İzin Belgesi (Y.B.İ.M. Tesisat Şubesi)

Vizelerin Yapılarak Yapı Ruhsatına İşlenmesi (Y.B.İ.M. Ruhsat Şubesi)

Tapu Tescil Belgesi (Yenimahalle Tapu Sicil Müdürlüğü’nden)

Fenni Mesul Ve Yüklenicinin “Uygun” Raporu

Harç Ve Ücretlerinin Belediyemiz Veznesine Yatırılması

Yol Katılım Payının Tamamen Ödendiğine Dair Yazı ( Kooperatifleri )

Doğalgaz Tesisatının Kontrol Edildiğine Dair Ego Onaylı Belge

Sıhhi Tesisat Ve Kalorifer Vizelerinin Yapılması ( Ruhsat Şubesi)

23

Yapı Denetimi Hakkında Kanun

Kanun No. 4708                                                                           Kabul Tarihi : 29.6.2001

Amaç, kapsam ve tanımlar

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Kanun; 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tâbi olmayan yapılar hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsar.

Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığını,

b) İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için Büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikleri, yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer idareleri,

c) Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri,

d) Yapım süresi: Yapı sahibinin, yapı ruhsatını aldığı tarih ile yapı kullanma iznini aldığı tarih arasındaki dönemi,

e) Yapı inşaat alanı: Işıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının alanını,

f) Yapı yaklaşık maliyeti: Binalarda, Bakanlıkça her yıl yayımlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen birim maliyet ile yapı inşaat alanının çarpımından elde edilen bedeli; binalarda yapılacak değiştirme, güçlendirme ve esaslı onarım işlerinin ve bina dışında kalan yapılarda ise yapının keşif bedelini,

g) Taşıyıcı sistem: Yapıların; temel, betonarme, ahşap, çelik karkas, duvar, döşeme ve çatı gibi yük taşıyan ve aktaran bölümlerini ve istinat yapılarını,

h) Yapı hasarı: Kullanımdan doğan hasarlar hariç, yapının fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılması nedeniyle yapıda meydana gelen ve yapının kullanımını engelleyen veya yapıda değer kaybı oluşturan her türlü hasarı,

ı) Yapı denetim kuruluşu: Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişiyi,

j) Yapı müteahhidi: Yapım işini, yapı sahibine karşı taahhüt eden veya ticarî amaçla ya da kendisi için şahsî finans kaynaklarını kullanarak üstlenen, ilgili meslek odasına kayıtlı, gerçek ve tüzel kişiyi,

k) Proje müellifi: Mimarlık, mühendislik tasarım hizmetlerini iştigal konusu olarak seçmiş, yapının etüt ve projelerini hazırlayan gerçek ve tüzel kişiyi,

l) Denetçi mimar ve mühendis: İlgili mühendis ve mimar meslek odalarına üyeliği devam eden ve Bakanlıkça denetçi belgesi verilmiş mühendis ve mimarları,

m) Laboratuvar: İnşaat ve yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine göre ölçüm, muayene, kalibrasyon yapabilen ve diğer özelliklerini tayin eden, Bakanlıktan izin almış tesisi, İfade eder.

Yapı denetim kuruluşları ve görevleri

MADDE 2. — Bu Kanun kapsamına giren her türlü yapı; Bakanlıktan aldığı izin belgesi     ile  çalışan  ve  münhasıran  yapı  denetimi   ile   uğraşan   tüzel   kişiliğe   sahip   yapı      denetim

24

kuruluşlarının denetimine tabidir. Yapı denetim hizmeti; yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Yapı sahibi, yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin edemez.

Yapı denetim kuruluşlarının nama yazılı ödenmiş sermayelerinin tamamının, mimar veya mühendislere ait olması zorunludur. Yapı denetim kuruluşları; denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları istihdam eder.

Yapı denetim kuruluşunda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarında ve laboratuvar görevlilerinde aranacak nitelik ve deneyim ile bu kişilere belge verilmesi, yapı denetim kuruluşunun ve laboratuvarların çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Yapı denetim kuruluşları aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek.

b) Yapı denetimini üstlendiğine dair ilgili idareye taahhütname vermek, yapı ruhsatının ilgili bölümünü imzalamak, bu yapıya ilişkin bilgileri yapı ruhsatı düzenleme tarihinden itibaren yedi gün içinde Bakanlığa bildirmek.

c) Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek.

d) Yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak.

e) Yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik şartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek.

f) İş yerinde, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek.

g) Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek.

h) Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair ilgili idareye rapor vermek.

ı) Zemin, malzeme ve imalata ilişkin deneyleri, şartname ve standartlara uygun olarak laboratuvarlarda yaptırmak.

Sorumluluklar ve yapılamayacak işler

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında, yapı denetim kuruluşları imar mevzuatı uyarınca öngörülen fennî mesuliyeti ilgili idareye karşı üstlenir.

Yapı denetim kuruluşları, denetçi mimar ve mühendisler, proje müellifleri, laboratuvar görevlileri ve yapı müteahhidi ile birlikte yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı  hasarından   dolayı   yapı   sahibi  ve  ilgili  idareye  karşı,  kusurları  oranında  sorumludurlar. Bu

25

sorumluluğun süresi; yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren, yapının taşıyıcı sisteminden dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki yıldır.

Yapıda, yapı kullanma izni alındıktan sonra, ilgili idareden izin alınmadan yapılacak esaslı tadilattan doğacak yapı hasarından, izinsiz tadilat yapan sorumludur. Yapı denetim kuruluşu; yazılı ihtarına rağmen yapı sahibi tarafından önlemi alınmayan, parsel dışında meydana gelen ve yapıda hasar oluşturan yer kayması, çığ düşmesi, kaya düşmesi ve sel baskınından doğan hasarlardan sorumlu değildir.

Yapı denetim kuruluşlarının yöneticileri, ortakları, denetçi mimar ve mühendisleri ile proje müellifleri, laboratuvar görevlileri ve yapı müteahhidi; bu Kanunun uygulanmasından dolayı ortaya çıkan yapı hasarından sorumludur.

Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticarî faaliyette bulunamaz. Bu kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti süresince başkaca meslekî ve inşaat işleri ile ilgili ticarî faaliyette bulunmaları yasaktır.

Yapı denetim komisyonu ve görevleri

MADDE 4. — Yapı denetim komisyonu; Bakanlıkça görevlendirilecek, konu ile ilgili en az genel müdür yardımcısı seviyesinde bir başkan ile en az şube müdürü seviyesinde dört üyeden oluşur ve Bakanlıkça uygun görülen birimin bünyesinde faaliyetlerini yürütür.

Yapı denetimi komisyonu, yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi verir, faaliyetlerini denetler ve sicillerini tutar. Bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları inceler ve görüşünü bildirir.

Yapı denetim komisyonu bu Kanun hükümlerine aykırı hareket eden yapı denetim kuruluşu hakkında 8 inci maddeye göre işlem yapılmak üzere Bakanlığa teklifte bulunur.Yapı denetim komisyonunun; çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

MADDE 5. — Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilir. Bu sözleşmenin bir sureti taahhütname ekinde ilgili idareye verilir.

Bu sözleşmede; taahhüt edilen hizmetin konusu, yeri, inşaat alanı, süresi, varsa yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede yer alan yapının fizikî özellikleri, yapı denetimi hizmet bedeli, yapı denetiminde görev alacak teknik personel listesi ve diğer yükümlülükler yer alır.

İlgili idare; yapı denetimi hizmet sözleşmesinde yer alan hükümlere, yapı sahibinin uymaması halinde yapı tatil tutanağı düzenleyerek inşaatı durdurur, yapı denetim kuruluşunun uymaması halinde ise yapı denetimi komisyonuna bildirimde bulunur.

Yapı denetimi hizmetleri için yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedelleri, asgarî hizmet bedelinden az olmamak kaydıyla, projenin özellikleri ile yapının bulunduğu bölgenin fizikî, ekonomik ve sosyal özellikleri dikkate alınarak bu sözleşmede belirtilir.

Asgarî hizmet bedeli, yapı yaklaşık maliyetinin % 3’üdür. Yapım süresi, iki yılı aşan yapılarda, bu oran, her altı ay için % 10 artırılır, iki yıldan kısa süren yapılarda ise her altı ay için % 5 azaltılır.

Yapı denetim kuruluşu, katma değer vergisi hariç yaptığı hizmetlerden dolayı yapı sahibinden başka ad altında ayrıca hiçbir bedel talebinde bulunamaz.

Yapı denetimi hizmet sözleşmesi ve hizmet bedellerinin ödenme esasları Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Yapı denetim kuruluşu ile mimar ve mühendislerinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi

26

MADDE 6. — Yapı denetim kuruluşunun görevden ayrılması veya mimar ve/veya mühendislerinden birinin, herhangi bir sebeple yapı ile ilişkisinin kesilmesi halinde yapı denetim kuruluşu durumu; gerekçeleri ile birlikte en geç üç iş günü içinde yazılı olarak Bakanlığa ve ilgili idareye bildirir. Aksi takdirde kanunî sorumluluktan kurtulamaz.

Bu durumda; yapı sahibince, yeniden yapı denetim kuruluşu görevlendirilmedikçe veya yapı denetim kuruluşunca, ayrılan mimar ve/veya mühendislerin yerine yenisi işe başlatılmadıkça ilgili idarece yapının devamına izin verilmez.

Sicillerin tutulması ve yapılara sertifika verilmesi

MADDE 7. —Yapı denetim kuruluşlarının ve bu kuruluşların mimar ve mühendislerinin yapı denetimine ait sicilleri, ilgili idare tarafından verilen sicil raporlarına göre yapı denetimi komisyonunca tutulur.

Bu Kanun kapsamında denetlenerek inşa edilmiş yapılara ilgili idarelerce sertifika verilir.

Siciller ile sicil raporlarının tutulması ve yapılara sertifika verilmesine dair usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali

MADDE 8. — Yapı denetim kuruluşlarından, bu Kanunda öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmedikleri anlaşılanların veya son üç yıl içerisinde üç defa olumsuz sicil alanların veyahut 3 üncü maddenin son fıkrası ile 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği belirlenenlerin denetim faaliyeti, yapı denetim komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıla kadar durdurulur ve belgesi geçici olarak geri alınır. Durdurma kararı, Resmî Gazetede ilan edilir ve sicillerine işlenir. Denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına neden olan yapı denetim kuruluşunun mimar ve mühendisleri, bu süre içerisinde başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunamaz. Geçici durdurmaya neden olan mimar ve mühendisler Bakanlıkça ilgili meslek odasına bildirilir. Meslek odaları, bu kişiler hakkında kendi mevzuatına göre işlem yapar.

Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.

İzin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşunun, kusurları mahkeme kararı ile kesinleşen mimar ve mühendisleri başka bir yapı denetim kuruluşunda görev almaları halinde, görev aldıkları bu kuruluşa izin belgesi verilmez, verilmişse iptal edilir.

Denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan veya izin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşu hakkındaki bu karar ilgili idareye bildirilir ve denetimini üstlendiği yapıların devamına izin verilmez. Bu durumda, yapım faaliyetine devam edilebilmesi için yapı sahibince başka bir yapı denetim kuruluşunun görevlendirilmesi zorunludur.

Ceza hükümleri

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerinin uygulanması sırasında görevini ihmal eden veya kötüye kullanan yapı denetim kuruluşunun ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, yapı müteahhidi, proje müellifi ile laboratuvar görevlileri 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 3 üncü bab, 4 üncü faslındaki görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma ile ilgili hükümlerine göre cezalandırılır.

Yapı denetim kuruluşunun izin belgesi alma aşamasında gerçeğe aykırı belge düzenlendiğinin izin belgesi verildikten sonra anlaşılması halinde, izin belgesi derhal iptal edilir ve ayrıca gerçeğe aykırı belge düzenlemekten, bu belgeleri düzenleyenler hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Yapılar ile ilgili diğer düzenlemeler ile yapıların uğramış olduğu yıkım ve zararlardan dolayı genel hukuk hükümleri uygulanır.

27

Bu madde uyarınca hükmolunacak cezalar paraya çevrilemez ve tecil edilemez.

Bu Kanuna aykırı fiillerden dolayı hükmolunan kesinleşmiş mahkeme kararları, Cumhuriyet savcılıklarınca Bakanlığa ve mimar ve mühendislerin bağlı olduğu meslek odalarına bildirilir.

Yapı denetim kuruluşu ile denetçi mimar ve mühendisleri; eylem ve işlemlerinden 3194 sayılı İmar Kanununun fenni mesul için öngörülen hükümlerine tabidirler.

Bakanlığın denetim yetkisi

MADDE 10. — Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasında yapı denetim kuruluşlarının işlem ve faaliyetlerini denetleme yetkisine sahiptir.

Kanunun uygulanacağı iller

MADDE 11. — Bu Kanunun uygulanmasına pilot iller olarak; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illerinde başlanır.

Pilot illerin genişletilmesi ve daraltılmasına, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Diğer hükümler ve yönetmelikler

MADDE 12. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu Kanun gereğince düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde Bakanlıkça çıkarılır.

Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler

MADDE 13. — a) 3.2.2000 tarihli ve 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 27.1.1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun ek 5, ek 6, ek 7 nci maddeleri ile geçici 6 ve geçici 7 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 17.6.1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 7. — 1 inci maddede belirtilen diploma veya ruhsatnamelerden birini haiz olmayanlar Türkiye’de mühendis veya mimar unvanı ile istihdam olunamazlar, imzalarla sanat icra edemezler, bu unvanları kullanarak rey veremezler ve imza da koyamazlar.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça yapı denetim kuruluşlarına verilmiş olan yapı denetimi izin belgeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde bu Kanun hükümlerine uygun olarak yenilenmeyen yapı denetim izin belgeleri geçersiz sayılır.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3194 sayılı İmar Kanunu ile 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre alınan yapı ruhsatları geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 3. — 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapı denetim kuruluşlarınca tahsil edilmiş olan malî sorumluluk sigorta primleri yapı sahiplerine iade edilir.

Yürürlük

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinden otuz gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun, kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarların çalışma usul ve esaslarını, bu kuruluşlarda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile diğer görevlilerde aranacak nitelikleri, yapı denetim komisyonunun çalışma usul ve  esaslarını, yapı denetimi hizmet sözleşmesi düzenlenmesi ve hizmet bedellerinin ödenmesi esaslarını, yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşların denetçi mimar ve mühendislerinin sicil raporlarının tutulmasına ve yapılara sertifika verilmesine dair usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yapı Denetim Kuruluşları ve Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları

Yapı Denetim Kuruluşları

Madde 4 — Yapı denetim kuruluşlarının ortakları; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik mühendislerinden oluşur.

Yapı denetim kuruluşlarının denetleyebilecekleri toplam yapı inşaat alanı 720.000 m2’yi geçemez. Bu kuruluşlar, görev yapacağı il dışında, kanunun uygulandığı illerde şube açabilirler. Şube açabilmeleri için yapı denetim kuruluşlarının yapı inşaat alanına bağlı olarak o ilde ikamet eden yapı denetçisi inşaat mühendisini ve yardımcı kontrol elemanlarını istihdam etmesi zorunludur. Şubede istihdam edilecek yapı denetçisi inşaat mühendislerine ait Örnek-1'e uygun taahhütnamenin, denetçi belgesinin, nüfus cüzdanı örneğinin, ikametgah ilmuhaberinin, noter tasdikli imza beyanının ve yardımcı kontrol elemanı mühendislere ait Örnek 2'ye uygun taahhütnamenin, diploma suretinin ve ikametgah ilmuhaberinin Yapı Denetim Komisyonuna verilmesi gerekmektedir.

Yapı denetim kuruluşunun üzerinde başka denetim işi bulunmamak, aynı alanda ve tek ruhsata bağlı olmak şartıyla toplam yapı inşaat alanı sınırı aranmaz.

Yapı Denetim Kuruluşlarına İzin Belgesi Verilmesi

Madde 5 — Yapı denetim kuruluşları izin belgesi alabilmek için Bakanlığa, görev yapacağı ili belirten dilekçe ve eki aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat ederler.

a) Kuruluşun ödenmiş sermayesinin nama yazılı hisselerinin tamamının mimar ve mühendislere ait olduğunu ve yalnızca yapı denetimini faaliyet konusu olarak seçtiğini gösteren ticaret sicil gazetesi,

b) Ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi,

c) Şirket ortaklarının noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şirket ortaklarının Örnek-3'e uygun taahhütnameleri,

29

e) Kuruluşta asgari;

- Bir denetçi mimarın,

- Bir proje denetçisi inşaat mühendisinin,

- Üç yapı denetçisi inşaat mühendisinin,

- İki denetçi makina mühendisinin,

- Bir denetçi elektrik mühendisinin,

denetim sorumluluğu üstleneceğine dair Örnek-4'e uygun taahhütnameleri, denetçi belgeleri, noter tasdikli imza beyanları, nüfus cüzdanı örnekleri ve ikametgah ilmuhaberleri.

Bu belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı düzenlendiğinin anlaşılması halinde düzenleyenler veya bu tür belgeleri kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulur ve izin belgesi verilmişse iptal edilir.

Yapı Denetim Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları

Madde 6 — Yapı denetim kuruluşları, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen görevleri eksiksiz ve mesleki ahlak kurallarına uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

Yapı denetim kuruluşları, yapı denetimi izin belgesinin noter tasdikli sureti ile Bakanlıkça onaylanmış yapıya ilişkin bilgi formunun aslını, yapı ruhsatı alınması aşamasında ilgili idareye vermek zorundadır.

Yapı denetim kuruluşları proje denetimi aşamasında;

a) Bakanlıkça hazırlanan Mühendislik ve Mimarlık Proje Düzenleme Esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile diğer yönetmelik, şartname ve standartlara uygunluğunu,

b) Proje müelliflerince hazırlanan, uygulama projelerinin ve hesaplarının ilgili mevzuata uygunluğunu,

c) Bakanlıkça hazırlanarak 28/6/1993 tarihli ve 393 sayılı Genelge ile yürürlüğe konulmuş olan Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar'a uygun olarak bir jeoteknik raporun olup olmadığını ve temel sisteminin bu rapora uygunluğunu,

d) Taşıyıcı sistemin öncelikle Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik ile TS 500 ve yürürlükteki standart, şartname ve esaslara göre projelendirildiğini,

e) 8/5/2000 tarihli ve 24043 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği'ne uygunluğunu,

kontrol eder.

Yapı denetim kuruluşu, varsa bu rapor ve projelerde tespit edilen eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini sağlar.

İncelenen projelerin uygun görülmesi halinde ilgili denetçi mimar ve mühendisler tarafından imzalanır. Projelerin inceleme süresi yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilir.

Yapım aşamasında;

a) Yapının taşıyıcı sistemindeki beton, beton çelik çubuk, duvar elemanları vb. malzeme ve imalatın, standart ve şartnamelere göre Bakanlıkça izin belgesi verilen özel veya kamu kuruluşlarının laboratuvarlarında muayene ve deneylerini yaptırarak raporlarını ilgili idareye verir.

b) Beton kalıbı ve demir teçhizatı kontrol edilerek Örnek-5'e uygun tutanak      düzenlenmeden beton dökümüne izin verilmez.Beton, yapı denetim kuruluşunun yardımcı kontrol   elemanlarının    gözetiminde   dökülür. Beton   numuneleri,   döküm   yerinde   yardımcı

30

kontrol elemanlarının nezaretinde deneyi yapacak laboratuvar teknik elemanlarınca alınır, alınan numuneler belirlenen laboratuvara, bu laboratuvar teknik elemanı tarafından götürülür. Beton dökümünü müteakip Örnek-6'ya uygun tutanak düzenlenir. Bu tutanakları ve deney raporlarını, düzenleme tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili idareye verir.

c) Yapı denetim kuruluşu, yazılı ihtarına rağmen ruhsat ve eklerine aykırı iş yapan işçi ve ustanın durumunu ilgili idareye bildirir.

d) Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten ve denetçi mimar ve mühendisler tarafından imzalanan raporu ilgili idareye verir.

e) Yapı kullanma izninin alınmasını müteakip, yapı denetim kuruluşu yapı denetimine ait diğer bilgi ve belgeleri ilgili idareye verir.

Teknik Personelin Denetim Yetkisi ve Yapı Denetim Kuruluşlarındaki İstihdam Esasları

Madde 7 — Yapı denetim kuruluşlarında görev alan denetçi mimar ve mühendisler;

a) Denetçi mimarlar; mimari projenin ve yapının bu projelere uygun yapılıp yapılmadığının denetimini yaparlar. Denetim yetkisi sınırları 360.000 m2 toplam inşaat alanıdır.

b) Proje denetçisi inşaat mühendisleri; jeoteknik raporuyla birlikte yapı statiği ve betonarme-çelik-ahşap-yığma yapı hesabı ve projelerinin denetimi ile görevlidir. Denetim yetkisi sınırları 360.000 m2 toplam inşaat alanıdır.

c) Yapı denetçisi inşaat mühendisleri; yapı denetimini yaparlar. Denetim yetkisi sınırları 120.000 m2 dir.

d) Denetçi makina mühendisleri; proje ve yapı denetimini yaparlar. Denetim yetkisi sınırları 120.000 m2 dir.

e) Denetçi elektrik mühendisleri; proje ve yapı denetimini yaparlar. Denetim yetkisi sınırları 120.000 m2 dir.

Yapı denetim kuruluşlarında görev alan yardımcı kontrol elemanları:

| - İnşaat mühendisi | 30.000 m2, |
| --- | --- |
| Teknik öğretmen, tekniker veya teknisyen | 15.000 m2, |
| - Makina mühendisi | 60.000 m2, |
| Teknik öğretmen, tekniker veya teknisyen | 30.000 m2, |
| - Elektrik mühendisi | 120.000 m2, |
| Teknik öğretmen, tekniker veya teknisyen | 60.000 m2, |

toplam yapı inşaat alanına kadar yapıları denetleyebilirler.

Yapı denetim kuruluşunda görev alan yardımcı kontrol elemanlarının tamamının mühendis olması zorunludur. Ayrıca, gerek duyulması halinde ilaveten diğer yardımcı kontrol elemanları da görevlendirilebilir.

Yapı denetim kuruluşları; denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarının denetleme yetkisine sahip oldukları yapı inşaat alanı aşıldığı takdirde, ilave denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarını görevlendirmek ve bununla ilgili belgeleri Yapı Denetim Komisyonuna vermek zorundadır.

31

Yapı denetçisi inşaat mühendisi ve yardımcı kontrol elemanları, sadece bir il sınırları içerisinde görev yapabilirler. Diğer denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcıları için bu şart aranmaz.

Yardımcı kontrol elemanları, kuruluşun görev yaptığı ilde üstleneceği denetim hizmeti için Örnek-2'ye uygun taahhütnameyi, diploma suretini, ikametgah ilmuhaberini yapı denetim kuruluşuna vermek zorundadır.

Yapı denetim kuruluşlarının proje ve yapım işini denetleyecekleri yapıların ruhsatları, kuruluşu temsilen denetçi mimar veya inşaat mühendisleri tarafından imzalanır.

Yapı denetim kuruluşları ile denetçi mimar veya mühendislerinden birinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi halinde, ilgili idare yapının o andaki durumunu belirleyen bir tespit tutanağını üç iş günü içinde düzenleyerek bir kopyasını Yapı Denetim Komisyonuna gönderir. Yapı denetim kuruluşu, ayrılan denetçi mimar veya mühendisin yerine 30 gün içinde yeni denetçi mimar veya mühendisi görevlendirmediği takdirde ilgili idarece yapı tatil tutanağı düzenlenir.

Yapı denetim kuruluşundan ayrılmak isteyen denetçi mimar ve mühendisler, bu isteklerini noter kanalıyla Bakanlığa ve yapı denetim kuruluşuna bildirirler. Bu durumda, bildirimin Bakanlığa tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde bir başka yapı denetim kuruluşunda görev alamazlar.

Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları

Madde 8 — Yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde ilgili standart veya teknik şartnamelere göre ölçüm, muayene ve kalibrasyon yapabilen ve diğer özelliklerini tespit edebilen yeterli alet, teçhizat ve personele sahip olan laboratuvarlar; Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden izin belgesi almak zorundadır. İzin belgesi almak için gerekli şartlar, Bakanlıkça hazırlanan bu Yönetmelik eki Laboratuvar İzni Onay Talimatı (Ek-1) ile Laboratuvar İzin Belgesi Teknik Şartnamesi (Ek-2)'de belirtilmiştir.

Laboratuvar kuruluşu, şube açtığı takdirde bu şube için de ayrıca izin belgesi alınması şarttır.

Yapı malzemesi üreten veya imal eden kuruluşlar ürettikleri veya imal ettikleri malzemeleri test etmek üzere kurdukları laboratuvarlarda yapı denetimine ilişkin muayene ve deneyleri yapamazlar.

Laboratuvarlarda yapı malzemesi kalite kontrolu konusunda laboratuvar denetçi belgesine sahip en az bir inşaat veya kimya mühendisi, zemin deneyleri konusunda laboratuvar denetçi belgesine sahip en az bir inşaat veya jeoloji veya jeofizik mühendisi ile yardımcı teknik elemanlar istihdam edilir.

Deneyi yapılacak numuneler, standartlarda yazılı usullere göre laboratuvar görevlilerince alınır ve usulüne uygun teste tabi tutulur.

Laboratuvarlar, her yıl en az bir defa Bakanlıkça denetlenir ve İzin Belgeleri yenilenir.

Yapı Denetim Kuruluşlarında ve Laboratuvarlarda Görev Alacak Teknik Personelin Deneyim ve Nitelikleri

Madde 9 — Yapı denetim kuruluşlarınca proje ve yapım işlerinin denetimi, denetçi mimar ve mühendis tarafından yürütülür.

Aşağıdaki şartları ve belgeleri sağlayan mimar ve mühendislere, Yapı Denetimi Komisyonuna başvurmaları halinde, Örnek-7'ye uygun denetçi mimar veya mühendis belgesi verilir.

32

a) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,

b) İlgili meslek odalarına kayıtlı olduklarına dair belge,

c) Nüfus cüzdanı tasdikli örneği ve 2 adet fotoğraf,

d) Cumhuriyet Savcılığından alınacak, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymediğine dair adli sicil belgesi,

e) Mesleğinde fiilen en az 12 yıl çalıştığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler,

f) Laboratuvarlarda görev alacak denetçi mühendisler için 12 yıllık fiili meslek süresinin en az üç yılını meslek içi ihtisas alanında çalıştığına dair kurum ve kuruluşlardan alınacak belge.

Kamu çalışanı olan mimar ve mühendisler, mesleki deneyime sahip olduklarını, görev yaptıkları kurumlarından alacakları belge ile çalıştıkları mesleki ihtisas alanlarını ve çalışma süresini belirtecek şekilde belgelendirirler. Serbest veya özel kesimde çalışan mühendis ve mimarlar; mesleki deneyimlerini ve çalışma sürelerini belirten, çalıştıkları özel kuruluşlardan aldıkları ve çalışma alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca onaylı belge ile belgelendirirler.

Yapı Denetim Komisyonunca verilen denetçi belgeleri 5 yıl için geçerli olup, 5 yılın sonunda yenilenmeyen denetçi belgesi hükümsüz sayılır.

Denetçi belgeleri;

- Mimarlar için "Proje ve Uygulama Denetçisi",

- Proje inceleyen inşaat mühendisleri için "Proje Denetçisi",

- İnşaat denetimi yapacak inşaat mühendisleri için "Yapı Denetçisi",

- Makina ve Elektrik mühendisleri için "Proje ve Yapı Denetçisi",

- Laboratuvarda görev yapacaklar için "Laboratuvar Denetçisi",

- Diğer mühendislik alanları için "Proje ve Uygulama Denetçisi",

adıyla düzenlenir.

Denetçi belgesine sahip olan mimar ve mühendisler, Bakanlığın veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşların açacakları hizmet içi eğitim programlarına katılmak zorundadırlar. Yapı Denetim Komisyonunca uygun görülen ve geçerli bulunan belgelenmiş hastalık, tabii afet vb. sebepler olmadan iki defa kursa katılmayanların denetçi belgeleri iptal edilir, sicillerine işlenmek üzere yapı denetim kuruluşuna bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yapı Denetim Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları

Yapı Denetim Komisyonu

Madde 10 — Yapı Denetim Komisyonu; Bakanlıkça görevlendirilecek, konu ile ilgili en az genel müdür yardımcısı seviyesinde bir başkan ile en az şube müdürü seviyesinde dört üyeden oluşur.

Asil üyelerin bulunmaması halinde, yedek üyeler görev yaparlar.

Yapı Denetim Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları

Madde 11 — Yapı Denetim Komisyonu, başkanın yazılı veya sözlü çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşit olması durumunda komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu teşkil eder.

33

Yapı Denetim Komisyonu; yapı denetim kuruluşlarının faaliyetlerini denetlemek, mimar ve mühendislere denetçi belgesi vermek, yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi düzenlemek, denetçi mimar ve mühendislerin sicillerini tutmak ve yapı denetimi süresince taraflar arasında doğacak uyuşmazlıkları inceleyerek görüş bildirmekle görevlidir.

Kanunun uygulanmasına ilişkin doğabilecek uyuşmazlıklar, öncelikle yapının bulunduğu yerin il bayındırlık ve iskân müdürlüklerince incelenerek sonuçlandırılır. İtiraz halinde konu il bayındırlık ve iskân müdürlüklerince Yapı Denetim Komisyonuna bildirilir. Yapı Denetim Komisyonu itiraz konusunu, öncelikle taahhütname ve sözleşme olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak inceler ve sonuçlandırır.

Komisyon, gerektiğinde uyuşmazlık konularını, şikayetleri ve yapı denetim kuruluşlarının faaliyetlerini mahallinde incelemek üzere elemanlar ve heyetler görevlendirir.

Yapı denetim kuruluşlarının denetçi mimar ve mühendisleri ile yardımcı kontrol elemanlarına, kamu veya özel sektör kuruluşları ile birlikte belirleyeceği şartlara göre meslek içi eğitim ve faaliyet programları düzenler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmeleri ve Hizmet Bedellerinin Ödenmesi Esasları

Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi

Madde 12 — 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamına giren yapıların sahipleri, yapı ruhsatı almadan önce bir yapı denetim kuruluşu ile Örnek-8'de belirtilen asgari şartları ihtiva eden bir hizmet sözleşmesi yapmak zorundadır.

Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilir. Bu sözleşmenin bir sureti Örnek-9'a uygun taahhütname ekinde ilgili idareye verilir.

Yapı sahibi, yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini hiçbir şekilde vekil tayin edemez.

Yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içerisinde inşaata başlanmadığı veya başlandığı halde, başlama müddeti ile birlikte beş yıl içerisinde yapı bitirilemediği ve bu süre içerisinde ruhsat yenilenmediği takdirde 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince ruhsat hükümsüz hale gelir ve yeniden yapı ruhsatı alınması gerekir. Bu durumda yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasındaki sözleşme sona erer. Yapı sahibi önceki yapı denetim kuruluşu ile yeniden sözleşme yaparak işe devam edebileceği gibi, başka bir yapı denetim kuruluşu ile de sözleşme yaparak işe devam edebilir.

Yapı Denetimi Hesabının Tutulması

Madde 13 — Yapı denetim kuruluşlarının hizmet bedellerinin karşılanması amacıyla, il özel idareleri ve belediyeler adına bankada yapı denetim hesabı açılır. Yapı denetimi için 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile öngörülen hizmet bedelleri, yapı sahibi tarafından bu hesaba yatırılır. Hizmet bedelleri, yapı sahibi ve ilgili idarenin onayıyla yapı denetim kuruluşuna bu hesaptan ödenir. Bu hesap başka maksatlarla kullanılamaz; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da belirtilen borçlar da dahil olmak üzere haczedilemez ve hesaba tedbir konulamaz.

Yapı denetim hesabı, ilgili idarelerin kendi muhasebe sistemine göre tutulur. Bu hesaplardan ödemeler, encümen kararına gerek olmadan ita amiri veya yetkilendirdiği kişinin imzasıyla yapılır.

Hizmet Bedellerinin Tesbiti ve Tahsili

34

Madde 14 — Yapı denetimi hizmetleri için yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedellerine esas oranlar, aşağıdaki cetvelde belirlenen asgari hizmet bedelleri oranlarından az olmamak şartıyla, projenin özellikleri ile yapının bulunduğu bölgenin fiziki, ekonomik ve sosyal özellikleri dikkate alınarak, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında yapılacak sözleşmede belirtilir.

Yapı denetimi hizmet bedeli, yapı yaklaşık maliyeti ile hizmet bedellerine esas oranların çarpımı ile elde edilen bedeldir. Bu bedele proje ve yapı denetimi ile her türlü muayene ve deney ücreti dahildir.

Yapı yaklaşık maliyeti, Bakanlıkça her yıl yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'de belirlenen birim maliyetinin yapı inşaat alanı ile çarpımından bulunur.

Yapı Denetimi Hizmet Bedeline Esas Oranlar Cetveli

| Yapım Süresi | Asgari Hizmet Bedeli Oranları (% ) |
| --- | --- |
| 0-6 ay için | 2.57 |
| 1 yıl " | 2.71 |
| 1,5 yıl " | 2.85 |
| 2 yıl " | 3.00 |
| 2,5 yıl " | 3.30 |
| 3 yıl " | 3.63 |
| 3,5 yıl " | 3.99 |
| 4 yıl " | 4.39 |
| 4,5 yıl " | 4.83 |
| 5 yıl " | 5.31 |

Yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilen yapım süresi, herhangi bir sebeple uzadığı takdirde, uzayan sürenin her altı ayı için yukarıda belirtilen hizmet oranlarına göre ilave hizmet bedeli ödenir.

Güçlendirme, değiştirme, ilave kat vb. gibi yeniden yapı ruhsatı almayı gerektiren yapım işlerinde yapı yaklaşık maliyeti, proje müellifince hazırlanan ve ilgili idarenin onayladığı keşif bedelidir.

Yapı yaklaşık maliyeti, denetim hizmeti verilen yıl fiyatları ile belirlenir. Bir sonraki yıla devreden işlerin yapı denetim hizmet bedeli, ertesi yılın (uygulama yılı) fiyatları ile değerlendirilir. Bu durumda ilgili idarece, yıl sonu itibarı ile Yönetmelik eki Örnek-10'a uygun bir seviye tespit tutanağı düzenlenir ve yapı bölümünün kısmi oranı belirlenir. Bu oran üzerinden yapı denetim kuruluşuna ödeme yapılarak yıl sonu itibariyle hesap kesilir.

Yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında imzalanan sözleşme kapsamında 2 yılda başlanmayan ve 5 yılda bitirilemeyen işlerle, inşaatın herhangi bir aşamasında genel hükümler çerçevesinde sözleşmesi tasfiye edilmiş işlerde, seviye tespiti yukarıda açıklandığı şekilde yapılır.

Hizmet bedeli taksitleri aşağıda açıklanmıştır.

a) 1 inci taksit: Proje inceleme ve subasmana kadar olan kısım için denetim hizmet bedelinin % 20 sidir.

b) 2 nci taksit: Taşıyıcı sistem bölümü için denetim hizmet bedelinin % 40 ıdır.

35

c) 3 üncü taksit: Çatı, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü için denetim hizmet bedelinin % 20 sidir.

d) 4 üncü taksit: Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü için denetim hizmet bedelinin % 20 sidir. Bu bedelin ödenmesinde ilgili idare tarafından inşaatın tamamlandığına dair tutulan tutanak yeterli olacaktır.

Yapı denetimi hizmet bedelinin ödenmesine ilişkin taksitler, yapı denetimi hizmet bedelinin % 10'undan az olmamak üzere yapının ölçülebilir seviyesi esas alınarak her bir taksit, kısmi taksitlere bölünebilir.

Yapı sahibi taksidini veya kısmi taksidini peşin olarak yatırmadan, müteakip bölümün devamına ilgili idarece izin verilmez.

Hizmet Bedellerinin Ödenmesi

Madde 15 — Yapı denetim kuruluşu, madde 14 de belirtilen her yapı bölümü veya kısmi yapı bölümü için bu bölümlerin tamamlanmasını müteakip, Örnek-11'e uygun hakediş raporu düzenler. Düzenlenen hakediş raporu, yapı sahibi ve ilgili idarenin yetkili birimince onaylandıktan sonra bedeli en geç yedi gün içerisinde yapı denetim kuruluşuna ödenir. Yapı denetim kuruluşu hakediş raporuna yapının bu bölümünde çalıştırdığı teknik elemanların Örnek-12'ye uygun personel bildirgesini eklemek zorundadır.

Yapı ruhsatının alınmasını müteakip, talebi halinde ilk taksit veya kısmi ilk taksit banka teminat mektubu veya devlet tahvili karşılığında yapı denetim kuruluşuna avans olarak ödenir. Bu avans ilk hakedişten mahsup edilir ve alınan teminat idaresince iade edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sicillerin Tutulması ve Yapılara Sertifika Verilmesi

Sicillerin Tutulması

Madde 16 — Yapı denetim kuruluşlarının denetçi mimar ve mühendislerinin sicil raporları; her yıl sonunda yapı ruhsatını veren ilgili idare tarafından, Örnek-13'e göre düzenlenerek onaylanır ve Yapı Denetim Komisyonuna gönderilir. Yapıda görevli olup inşaat seviyesinden dolayı fiilen görevine başlamamış olan denetçi mimar ve mühendisler için bu süre içinde sicil raporu düzenlenmez.

Yapı denetim kuruluşlarının sicil raporları; denetledikleri her yapı için yapı kullanma izninin alındığı veya yapı ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde ilgili idare tarafından Örnek-14'e göre düzenlenerek onaylanır ve Yapı Denetim Komisyonuna gönderilir.

Ortalama sicil puanı 60 (altmış) puanın altında olan yapı denetim kuruluşları ile denetçi mimar ve mühendisler olumsuz sicil almış sayılırlar. Olumsuz sicillerin somut bilgi ve belgelere dayandırılması zorunludur. Olumsuz sicil alan yapı denetim kuruluşları ile denetçi mimar ve mühendisleri, Yapı Denetim Komisyonunca yıl içinde yazılı olarak uyarılır.

Son üç yılda, üç defa olumsuz sicil almış olan yapı denetim kuruluşları hakkında, Yapı Denetim Komisyonunca 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi gereğince işlem yapılır.

Üst üste iki yıl olumsuz sicil alan denetçi mimar ve mühendislerin belgeleri Yapı Denetim Komisyonunca iptal edilir, durum ilgili meslek odalarına bildirilir.

Denetçi belgelerinin geçerli olduğu süre içerisinde üç kez olumsuz sicil alan denetçi mimar ve mühendislerin belgeleri yenilenmez.

36

Yapılara Sertifika Verilmesi

Madde 17 — İlgili idarelerce, yapı kullanma izninin verilmesini müteakip, Örnek-15'e uygun olarak hazırlanacak bir yapı sertifikası 15 gün içerisinde düzenlenerek, yapının görünür bir yerine asılır.

Bu sertifikanın cinsi, malzemesi, ölçüleri vb. gibi özellikleri yapının büyüklüğü, önemi vb. hususlar dikkate alınarak ilgili idarelerce belirlenir.

Sertifikanın kağıt üzerine yazılmış ve onaylanmış bir kopyası yapının dosyasında saklanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Geçici Madde 1 — 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça verilen laboratuvar izin belgeleri, bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde bu Kanun hükümlerine uygun olarak yenilenmeyen izin belgeleri geçersiz sayılır.

Geçici Madde 2 — 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında, yapı denetimine yönelik olarak hizmet verecek TSE Yeterlik Belgeli laboratuvarlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süre içerisinde Bakanlıktan izin belgesi almak zorundadır.

Geçici Madde 3 — 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ilgili idaresine resmi olarak mimari projeleri verilmiş, ancak inceleme ve onayı tamamlanamamış olan yapılara ait ruhsat işlemleri, 28/8/2001 tarihine kadar ilgili mevzuatına göre sonuçlandırılır. Bu tarihe kadar yapı ruhsatı verilmemiş yapılara ait işlemler 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik 13/8/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür

Ek-1

Laboratuvar İzni OnayTalimatı

1) Amaç

Bu talimat 29/6/2001 tarihli 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince kamu veya özel kuruluşların bünyesinde kurulmuş laboratuvarlara Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından İzin Belgesi verilerek onaylanması ve laboratuvarların denetim hizmetinin yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2) Kapsam

Bu Talimat Laboratuvar İzin Belgesi ve kullanımı ile ilgili yetki ve yükümlülükleri, başvuru için gerekli şartları, işlemleri, denetimleri, iptal ve fesih halinde uygulanacak kuralları kapsar.

3) Kısaltmalar ve Tarifler

3.1. Kısaltmalar

Bu Talimatın uygulanmasında:

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı "Bakanlık"

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü:"Genel Müdürlük"

37

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonu: "LİBK”

Laboratuvar İzin Belgesi: “Belge”

Laboratuvar İzin Simgesi: “Simge”

Laboratuvar İzin Belgesi Teknik Şartnamesi: “Teknik Şartname”

Laboratuvar Değerlendirme Heyeti: “Heyet”,

Laboratuvar İzni Onay Talimatı: “Talimat”,

İzin Belgesi talebinde bulunan laboratuvar : “Laboratuvar”, olarak anılacaktır.

3.2. Tanımlar

3.2.1-Laboratuvar izin belgesi

Laboratuvarın bağlı bulunduğu laboratuvar yetkilisi veya yetkilileri ile Bakanlık arasında yapılan sözleşme çerçevesinde, laboratuvarın yeterliğinin belirlenen teknik kritere uygunluğunu izin belgesi ekindeki kapsam çerçevesinde yapabileceği deneyleri gösteren ve üçüncü şahıslara yönelik geçerlik süresi 1 yıl olan belgedir. Belge her yıl vize yaptırılır.

3.2.2-Laboratuvar izin simgesi

İzin belgesi almış laboratuvarlarca hazırlanan deney raporları üzerinde kullanılacak Bakanlığa ait aşağıda gösterilen monogramdır.

3.2.3-Laboratuvar izin belgesi teknik şartnamesi

Bakanlık tarafından Laboratuvarlara İzin Belgesi verilmesinde kullanılan, laboratuvarın uyması ve karşılaması gereken teknik ve idari şartları ayrıntılı biçimde açıklayan temel dokümandır.

3.2.4-Laboratuvar izin onayı

Belge eki kapsamda belirtilen deneylerin laboratuvarca yapılabileceğinin LİBK tarafından tanınması ve tescil edilmesidir.

3.2.5-Laboratuvar izni onay talimatı

Laboratuvar izin Onayı için gerekli şartları, işlemleri, onay ve belge kullanma hakkıyla ilgili yetki ve yükümlülükleri açıklayan dokümandır.

3.2.6-Değerlendirmeci

Deney laboratuvarlarının değerlendirmesi ile ilgili fonksiyonların tamamını veya bir kısmını yapan kişidir.

4) Organlar

4.1. Laboratuvar izin belgesi komisyonu “LİBK”

Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan bir kuruluş olup, belge verilmesi, sürekliliği, yenilenmesi, iptali, belgeli laboratuvarların denetlenmesine ilişkin her türlü kararı almaya yetkili organdır. Bu komisyon Yapı İşleri Genel Müdürü Başkanlığında, Teknik Daire Başkanlığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Teknik Daire Başkanı, Laboratuvar Şube Müdürü ve Yöresel Koşullar Şube Müdüründen oluşur. Heyetin hazırladığı raporları inceleyerek, gerekli kararı katılanların ekseriyetiyle alır. Oylamada çekimser kalınmaz ve sekreterya hizmetlerini Laboratuvar Şube Müdürlüğü yapar.

4.2. Değerlendirme heyeti

En az iki değerlendirmeciden oluşan “Laboratuvar İzin Belgesi Teknik Şartnamesi” ve “Laboratuvar Değerlendirme Klavuzu” ile “ Laboratuvar İzin Onay Talimatı” hükümlerine uygun olarak görev yapan LİBK adına Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen elemanlardan oluşan heyettir.

5) Ücretler

38

5.1 - Matbu belge ücreti

Başvuru sırasında laboratuvara veya bağlı bulunduğu kuruluşa verilen "Müracaat Formları", "İzin Belgesi Teknik Şartnamesi" ve " Laboratuvar İzin Onay Talimatı" karşılığı olarak bir defaya mahsus olmak üzere alınan ücrettir.

5.2. Değerlendirme ücreti

Heyetin laboratuvarda ilk, ara kontrol ve diğer nedenlerle yapacağı her değerlendirme hizmeti için alınan ücrettir.

5.3.Belge ve vize ücreti

Düzenlenen her belge için belgelerin verilişinde ve bunların yıllık vizelerinde alınan ücrettir.

5.4.Belge kullanım ücreti

Bakanlık tarafından tespit edilerek, belge kullanma karşılığı olarak belge vize tarihinde yılda bir defa alınan ücrettir.

5.5.Teminat

Talimat, sözleşme ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranıştan doğacak zarar ve giderleri karşılamak amacıyla, belge kullanmaya hak kazandığı zaman laboratuvar veya bağlı bulunduğu kuruluştan alınan nakittir.

5.6.Yol ve harcırah gider ücreti

Heyetinin Laboratuvarda yapacağı değerlendirme için Harcırah Kanununa göre gündelik ve ulaşım için alınan ücrettir.

6) Laboratuvar İzin Belgesi Alınması

6.1.Gerekli belgeler

-Laboratuvar İzin Belgesi için hazırlanmış müracaat formu,

-Firma yetkililerinin noter tasdikli imza sirküleri,

-Kalite El Kitabı ve Ekleri (Prosedürler, Talimatlar, Gerekli Formlar ve Deney Rapor örnekleri),

-Laboratuvar tesis ve cihazların yerleşim krokisi,

-Ticaret Sicil Gazetesi(Adı geçen Kuruluşun, laboratuvar açmaya, deney yapmaya, rapor vermeye yetkili olduğuna dair ibare.),

-Laboratuvar da tasdik edilmiş imza yetkisi için aday gösterilen Mühendis için Bakanlıktan alınmış laboratuvar denetçisi belgesi,

-Laboratuvar da çalışan tüm teknik elemanların Noter Tasdikli Diploma Fotokopileri,

-Laboratuvar Denetçisi, çalıştığı firma ile yaptığı sözleşmenin noter tasdikli sureti ve imza sirküleri.

6.2. Müracaatın İşleme Konulabilmesi İçin

-Müracaat formunun gerçek durumu gösterecek şekilde ve eksiksiz doldurulması ve bu maddede belirtilen diğer belgelerin tamamının eksiksiz olarak teslim edilmesi şarttır.

Bu şartları yerine getiren laboratuvarın talebi üzerine aşağıdaki işlemler uygulanır.

7) İzin İşlemleri

7.1. Ön değerlendirme

7.1.1. Müracaatı kabul edilen laboratuvarın izin işlemlerini başlatmak üzere LİBK adına Laboratuvar Şube Müdürlüğünce en geç iki hafta içinde Değerlendirme Heyeti görevlendirilir.

7.1.2. Değerlendirmeciler müracaat formlarını inceleyerek bilgilerin doğruluğunu araştırır.

39

7.1.3. Kalite El Kitabı ve eklerinin TS EN ISO/IEC 17025-Mayıs 2000 standardına uygunluğunu inceler.

7.1.4. Ön değerlendirmede eksiği bulunan laboratuvarlara eksikleri yazı ile bildirilir dosya askıya alınır. Eksiklerini tamamlayan laboratuvarların değerlendirilmesine kaldığı yerden devam edilir.

7.1.5. Ön değerlendirmede eksiği bulunmayan laboratuvarlara yerinde değerlendirilmek üzere incelemeye gidilir.

7.2. Değerlendirme

Laboratuvarın ön değerlendirmeden sonra belge verilmesine esas olacak yerinde yapılan incelemedir.

7.2.1. Heyetin değerlendireceği hususlar

a) Laboratuvarda müracaat formlarındaki bilgilerin gerçek olup olmadığı,

b) Laboratuvarda, teknik şartnamede ve talimatta aranan şartların mevcut olup olmadığı,

c) Laboratuvarda gerekli incelemelerin yapıldığına dair tutanak, firma yetkilileri ve heyet tarafından imza altına alınır.

7.3. Komisyon kararı

Komisyon; hazırlanan heyet raporunun sekreterya hizmeti veren Laboratuvar Şube Müdürlüğüne teslim edildikten en geç 15 gün içerisinde, incelemesini tamamlayarak, belge kullanma hakkının verilip, verilmemesine karar verir. Karar defterine geçirilen sonuç bir yazı (Eki-Heyet Raporu) ile ilgili firmaya bildirilir.

7.4. Belgenin verilmesi

Komisyonun aldığı karar olumlu olması halinde Laboratuvar, belge kullanma hakkını, imzalanacak tip sözleşmenin noter tasdikinden sonra kazanır.

7.5. Kısmi değerlendirme

Kısmi değerlendirme, LİBK tarafından daha önce izin belgesi verilmiş laboratuvarlarda meydana gelen herhangi bir değişikliğin, laboratuvarın deney yapma kabiliyetini nasıl etkilediğini belirlemek üzere LİBK adına Laboratuvar Şube Müdürlüğünün uygun göreceği herhangi bir zamanda değerlendirme heyetine inceletilmesidir.

7.6. Ara denetim

Laboratuvarın ilk veya daha önce yapılan kısmi değerlendirmedeki şartları devam ettirip ettirmediğini incelemek amacıyla LİBK adına Laboratuvar Şube Müdürlüğünün her yıl en az bir defa olmak üzere uygun göreceği zamanda yaptıracağı denetlemedir.

7.7. Kapsam genişletme

Belgeli laboratuvarların , mevcut kapsam listesine ek deneylerin girmesi için LİBK’ na yazılı müracaatta bulunması halinde; yerinde yapılacak incelemeler sonucunda hazırlanacak yeni kapsam listesinin düzenlenmesidir.

8) Laboratuvarın Yükümlülükleri

8.1. Değerlendirmeye imkan sağlama

Laboratuvar, gerek ön değerlendirme sırasında, gerekse belge verilmesinden sonra kısmi değerlendirme ve ara denetimde heyetin isteyeceği bütün bilgileri vermekle, çalışmalarında her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

8.2. Belge kullanma şekli

8.2.1. Laboratuvar, Bakanlıktan almış olduğu belgeyi bir başka laboratuvar için  kullanılamaz. Laboratuvar   belge   kullanma   hakkını   hiçbir   şahıs  veya  kuruluşa devredemez.

40

Laboratuvar şube, gezici veya geçici tesisler açtığında, yer değiştirdiğinde belge almak zorundadır. Numune toplama istasyonu oluşturmalarına; bağlı olduğu laboratuvarın kalite sistemine ve teknik şartlara ilişkin gerekli düzenlemeler yapılması ve en az bir teknisyen bulundurması koşulu ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra olumlu bulunduğu taktirde LİBK tarafından izin verilir.

8.3. Laboratuvar, belge kapsamındaki deneyleri etkileyecek veya hükmü şahsiyeti ile ilgili meydana gelecek her değişikliği LİBK'na bildirir ve bununla ilgili belgeleri gönderir. Ayrıca laboratuvar deney faaliyetlerini bir müddet için durduracaksa veya bundan vazgeçerse bu durumdan LİBK'nu 15 gün öncesinden haberdar eder.

8.4. Laboratuvar, belge kapsamında yer almayan deneyleri LİBK simgeli deney raporlarında yayımlaması halinde, bu deneylerin LİBK tarafından belgeli olmadığını açık ve net bir şekilde belirtmelidir.

8.5. Laboratuvar belge kapsamında yer alan bir veya birkaç deney için kullanıldığı cihazın arızalanması, tadilat, taşınma vb. durumlarda, bu deney veya deneyler için LİBK simgeli rapor düzenleyemez. Yapılan tamir, bakım, düzenleme vb. çalışmaların tamamlanıp LİBK'na bildirilmesi ve yapılacak incelemeden olumlu netice alınması halinde LİBK simgeli rapor düzenlemeye tekrar başlar.

8.6. Mali yükümlülükler

8.6.1. Laboratuvar, bu talimata göre tahakkuk edecek giderleri fatura edilmesinden sonra en geç 15 gün içerisinde Genel Müdürlük Merkez Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ödemekle yükümlüdür.

8.6.2. Laboratuvar her sözleşme dönemi sonunda almış olduğu belgelerin yıllık vizelerini en geç 15 gün içinde yaptırmak ve bununla ilgili ücretleri ödemekle yükümlüdür.

8.6.3. Bakanlıkça her yıl yayımlanan birim fiyatlar da meydana gelen artış nedeni ile doğacak teminat bedeli farklarını, laboratuvarlar yıllık vize ücreti ile birlikte ödemekle yükümlüdür.

8.7. İşbirliği

8.7.1. Kişi veya kuruluşlarla işbirliği

Laboratuvar, gerektiğinde LİBK ve bu kuruluşun görevlendireceği yetkili ile şartnamede belirtilen kriterlere uygunluğu izleme imkanı verecek şekilde işbirliğinde bulunmalıdır.

8.7.2. LİBK ile işbirliği

Bu işbirliği şunları kapsamalıdır:

a) LİBK ve yetkilisinin deney laboratuvarının denetlenmesi için ilgili alanlara girmesinin sağlanması,

b) Deney laboratuvarının deney yapma kapasitesinin LİBK tarafından doğrulanmasını sağlamak için gerekli kontrollerinin yapılması konusunda yardımcı olunması,

c) Doğrulama amacıyla LİBK’ nın ihtiyaç duyduğu deney numunelerinin veya şahit numunelerin hazırlanması, ambalajlanması ve en geç 15 gün içerisinde LİBK’na ulaşacak şekilde gönderilmesi,

d) LİBK’nın uygun bulacağı değerlendirme deney programına ya da bir karşılaştırılmalı deney programına katılması,

e) Laboratuvarın deney sonuçlarının LİBK tarafından etraflıca incelenmesine ve denetlenmesine izin verilmesi.

9) Laboratuvar İzin Belgesinden Doğan Sorumluluklar

41

a) Laboratuvar İzin Belgesi Teknik Şartnamesinde belirtilen kriterlere ve LİBK tarafından belirtilen ve belirtilecek diğer kurallara her zaman için uymak,

b) LİBK tarafından verilmiş kapsam listesini ve izin belgesini laboratuvarın uygun ve görülen bir yerine asmak,

c) LİBK tarafından tespit edilen aralıklarla başvuru, kısmi, ara değerlendirmelere ve diğer hizmetlere ait masrafların karşılığını ödemek,

d) Belgenin geçerliliği ne şekilde olursa olsun sona erdiğinde, Belge ile ilgili bütün reklamlar ve referansların kullanımını sona erdirmek,

e) Belge yada kendi hazırladığı bir deney raporunun LİBK veya başka bir kuruluşun ürün onayı anlamına gelmediğini yaptığı sözleşmelerde açıkça belirtilmesi,

f) Kurum veya kişiler deney raporunun tamamını veya bir kısmını yanıltıcı bilgi ve reklam olarak kullanamaz.

g) Laboratuvarın kapsamını ve bu şartnamedeki kurallara uygunluğunu etkileyen değişiklikleri LİBK’na bildirmek.

h) Laboratuvar, LİBK’na bir ay önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle laboratuvar izin belgesi sözleşmesini feshedebilir.

i) Belgeli laboratuvarın şartnamede belirtilen kriterlere uymaması halinde ihtar sonucu 15 gün içinde gerekli hususları yerine getirmek zorundadır. Belgeli laboratuvarın yukarıdaki hususlara uyma zorunluluğu vardır.

10) Laboratuvarın Kişi, Kuruluş ve Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumlulukları

10.1. LiBK tarafından belgelendirilen laboratuvar, talimat hükümleri ve şartnamede belirtilen esaslar doğrultusunda, bu talimatın ve şartnamenin öngördüğü şartlara uygun biçimde, tüm kişi ve kuruluşlar için standard bir deney hizmeti verecektir.

10.2. Laboratuvar ve LİBK arasında sözleşme yapılması, laboratuvarı üçüncü şahıslara karşı olan kanuni yükümlülük ve sorumluklarını yerine getirmesinden alıkoyamaz.

10.3. Laboratuvar; deneylerin yeterliği ve doğrulanması açısından deney yaptıranın gözlemine açık olmalı ve gerekli kontrollerin yapılmasına izin vermelidir.

10.4. Laboratuvar tarafından deneye tabii tutulan malzeme için verilen deney raporu; standardlara uygunluk belgesi niteliği taşımayacağı gibi, söz konusu malzemenin LİBK tarafından belgelendirildiği anlamını da taşımaz. Bu durum kişi, kuruluşlar ve laboratuvar arasında yapılan tüm sözleşmelerde açık biçimde belirtilmelidir.

10.5. Laboratuvar, tüm deney raporlarını, kayıtları ve diğer verileri en az 15 sene müddetle muhafaza etmelidir.

10.6. Simge taşıyan deney raporlarında, hem belge kapsamına giren, hem de girmeyen deneylerin yer alması halinde, kapsama girmeyen deneyler için" Bu deney LiBK tarafından belgeli değildir" ibaresi kullanılmalıdır.

11) Sözleşme Konusu Teknik Esaslardaki Değişiklikler ve Düzeltmeler

LİBK, sözleşme konusu teknik şartnameyi tadil veya revize etmesi halinde bunları laboratuvarlara bildirir. Laboratuvarlarda yeni esaslara göre düzenlemeler yapar. LİBK laboratuvarın kabul edilebilir bir gerekçe ile süre talebi halinde mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve haksız rekabet ortamı yaratmamak kaydıyla uygun bir geçiş süresi tanımaya yetkilidir.

12) Talimata Aykırı Hareket

42

Laboratuvarın, personel, tesis, makina-teçhizat ve kalite kontrol sistem ve imkanlarında olumsuz yönde bir değişim olduğunun veya deneylerini belirlenen teknik kritere uygun olmayarak gerçekleştirdiğinin veya talimat ile sözleşmenin diğer hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde LİBK, gerekli düzenlemeyi sağlamak amacıyla aşağıdaki uygulamaları sırasıyla veya aykırılığın önem derecesine göre herhangi birinden başlayarak tatbik eder. LİBK bu uygulamaların her kademesinde gerekli gördüğü incelemeleri yapmak ve yeni düzenleyici taleplerde bulunma yetkisine sahiptir.

12.1. Uyarma

LİBK tespit ettiği aykırılıkların derhal veya belirli bir süre içinde giderilmesi için laboratuvara uyarı bildiriminde bulunur. Laboratuvar tebligattan sonra gereğini yerine getirmek amacıyla almış olduğu tedbirleri 15 gün içerisinde LİBK'na bir rapor halinde bildirmekle yükümlüdür.

12.2. Nakdi ceza

Düzeltilmesi için uyarı bildiriminde bulunulan aykırılıkların tekrar tespiti veya ilk defa tespit edilen bir aykırılığın önem derecesi göz önünde tutularak LİBK, madde 12.1' deki uygulamanın yanında laboratuvarın teminatının 1/2 sini gelir kaydeder. Laboratuvarın verilen nakdi cezayı 15 gün içerisinde Genel Müdürlük Merkez Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü veznesine veya banka hesabına yatırması halinde teminatına dokunulmaz. Aksi takdirde teminat çözülerek nakdi ceza tahsil edilir. Laboratuvar 15 gün içerisinde yeni teminatını vermekle yükümlüdür. Laboratuvar tebligattan sonra gereğini yerine getirmek ve almış olduğu tedbirleri LİBK 'na 15 gün içerisinde bir rapor halinde bildirmekle yükümlüdür.

12.3. Belge Kullanma Hakkının Askıya Alınması

Madde 12.1 ve/veya madde 12.2 ye göre uyarıda bulunularak düzeltilmesi talep edilen aykırılıkların tekrar tespiti veya ilk defa tespit edilen bir aykırılığın önem derecesi göz önünde tutularak, LİBK sözleşmenin Belge kullanma hakkını veren hükümlerini askıya alır ve Laboratuvar teminatının tamamını gelir kaydeder. Laboratuvar sözleşmenin askıda kalma süresinde LİBK simgeli deney raporu düzenleyemez. LİBK' nun yapacağı inceleme sonucunda olumlu görüşe varılması halinde verilecek izinden sonra belge kullanma hakkını yeniden kazanır.

13) Sözleşmenin Feshi

13.1. Belge kullanma hakkını veren sözleşme; laboratuvarın talebi veya belgelendirmenin dayanağı olan teknik esasların LiBK 'nca iptal edilmesi halinde feshedilir. Bu durumda fesihten doğan masraflar ve laboratuvarın mevcut borçlarının tahsilinden sonra teminatı iade edilir.

13.2. LİBK, 12. maddede belirtilen uygulamalara rağmen aykırılıkların giderilmediğinin tespit edilmesi veya ilk defa tespit edilen aykırılığın önem derecesi göz önünde tutularak Belge kullanma hakkı veren sözleşmeyi tek taraflı fesih ederek teminatı gelir kaydeder.

13.3. Fesih kararları LİBK tarafından Resmî Gazetede ve Bakanlık yayınlarında lüzum görüldüğünde ayrıca günlük gazetelerde gerekçeli olarak yayımlanır. Laboratuvar, fesih kararının tebliğinden itibaren deney raporlarında LİBK simgesini kullanmaya derhal son verir. Ayrıca yazışma, satış bağlantıları, ilan ve reklamlarında bu simgenin kullanımını durdurur. Laboratuvar sözleşmeyle kendisine verilmiş her türlü belgeyi en geç 15 gün içerisinde LiBK' na iade eder.

14) Belgenin Haksız Kullanılması

43

LİBK ile sözleşme akdetmeksizin belge kullanan veya sözleşmesi fesih edildiği halde belge kullanmaya devam eden laboratuvar aleyhinde, LİBK dan belge almış kamu ve özel laboratuvarların manevi itibarını, haksız bir rekabet ortamı yaratmak suretiyle kamu yararını zedeleyecek şekilde kullanması sebebiyle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunurlar.

15) Ücretlerin Tahakkuk Esasları

Belgelendirme hizmetleri ile ilgili olarak alınacak belge, vize, değerlendirme, teminat, matbu belge, belge kullanım ücreti ile yol ve harcırah gider ücreti, her yıl Bakanlık tarafından tespit edilen miktara göre tahakkuk ettirilir. Yapılan değişiklikler Genel Müdürlük Merkez Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Fiyat Listesinde yayınlandığı gibi, ayrıca sözleşmeli laboratuvarlara da tebliğ edilir.

16) Genel Hükümler

16.1. LİBK, talimat ve teknik şartnamede belirtilen esaslara ilave olarak gerekli gördüğü konularda önceden bildirmek kaydı ile özel şartlar getirebilir.

16.2. Grev, lokavt, tevsi, ve re organizasyon, tabii afetler ve benzer mücbir sebeplerle laboratuvar faaliyetlerinin durdurulması halinde laboratuvar belge kullanma sözleşmelerinin devamı hususunda uygun bir süre tanınmasına LİBK yetkilidir. Bu süre içerisinde laboratuvarın her türlü hakları mahfuzdur.

16.3. LİBK ile sözleşme akdeden laboratuvar, sözleşmesinde belirtilen belgeyi, ancak belge kapsamında belirtilen deneyler için kullanmaya yetkilidir. Aksi tespit edilip LİBK tarafından yazılı olarak ikaz edilenlerin buna uymayarak belge kullanmaya devam etmeleri halinde haklarında bu Talimatın 13. maddesine göre işlem yapılır.

16.4. Sözleşmesi feshedilen laboratuvarın yeniden müracaatında:

1) İlk değerlendirme şartları aynen uygulanır.

2) Fesih tarihinden itibaren LİBK kararına bağlı olarak 3 (üç) ila 6 (altı) ay arasında müracaat işleme konulmaz.

Ancak sözleşmesi, talimat, sözleşme ve mevzuat hükümlerine aykırılıktan dolayı fesih edilmemiş olan laboratuvarın yeni müracaatları hemen işleme konur.

16.5. Belge almak için LİBK 'na müracaat eden laboratuvarlar bu talimat hükümlerine eksiksiz olarak uymayı kabul etmiş sayılır. Doğacak anlaşmazlıkların hal mercii T.C.Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

16.6. Belge verilmiş olması laboratuvarı kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, şartname ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüğünden kurtarmaz.

16.7. Laboratuvar, LİBK kararlarına, bunların tebellüğü tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde itirazda bulunabilir. İtirazın incelenmesinden sonra LİBK 'nun vereceği karar       kesindir.

16.8. Laboratuvarda gerçekleşen deneyler için hazırlanacak olan raporları imzalamak            üzere, LİBK, laboratuvar personeli arasından laboratuvar denetçisi belgesine sahip bir veya                    daha fazla kişiye tasdik edilmiş imza yetkisi verir. Bu şahısların laboratuvardan ayrılması                         halinde laboratuvar bu değişikliği bir hafta içinde bildirmekle yükümlüdür. Belge         kapsamında belirtilen deneylerle ilgili imza yetkisine sahip kişilerin laboratuvardan ayrılması,               ilişiklerinin kesilmesi halinde LİBK yeni bir tasdik edilmiş imza yetkisine sahip laboratuvar                      denetçisi tayin edinceye kadar laboratuvarın belgesi dondurulur. Bu süre içinde laboratuvar LİBK                                    simgesi taşıyan deney raporlarını üçüncü şahıslara veremez. Laboratuvar     ayrılan    ve  işe  yeni

44

aldığı teknik personeli 15 gün içerisinde (noter tasdikli diploma suretleri ile birlikte) LİBK na bildirmek zorundadır.

16.9. Laboratuvar yayımlayacağı raporlarda belge numarası ve LİBK simgesini açık bir şekilde göstermelidir. Ayrıca raporlarında "bu laboratuvara LİBK tarafından izin belge ve simgesini kullanma hakkı verilmiştir" ibaresini kullanmalıdır.

16.10. Laboratuvar, kişi ve kuruluşlara ait deney numunesi üzerinde bazı deneyleri bir başka laboratuvara yaptırması halinde; deneylerin yaptırıldığı laboratuvar; Bakanlıktan belgeli ve yaptırılan deneyler de kapsam listesinde yer almalıdır.

16.11. LİBK bu Talimatı her zaman değiştirmek hakkına sahiptir. Ancak değişiklikten önceki kazanılmış haklar sözleşmenin bitimi tarihine kadar geçerlidir. Uzatmalar yeni talimat ve sözleşme hükümlerine uyularak yapılır.

16.12. Belge kullanılması ile ilgili olarak, üçüncü şahıslar nezdinde bütün hukuki, mali ve teknik sorumluluk laboratuvara aittir.

Ek-2

LABORATUVAR İZİN BELGESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Kapsam

1.1. Bu teknik şartname numune alma dahil, deney hizmeti veren bir laboratuvarın izin belgeli tanınması için sağlaması gereken genel şartları belirler.

2) Tanımlar

2.1. Laboratuvar: Beton, zemin ve yapı malzemesi ile ilgili hammadde ve mamul üzerinde ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine göre ölçüm, muayene yapabilen ve diğer özelliklerini tayin eden, deney ve hizmet karşılığı ücreti KDV si ile beraber fatura veya tahakkuk fişi düzenleyerek tahsil eden, Bakanlıktan izin almış tesisi ifade eder.

2.2. Deney: Verilen bir ürün, proses veya hizmetin belirlenmiş bir prosedüre göre bir veya birden fazla karakteristiğinin tayin edilmesi amacıyla yapılan teknik çalışmadır.

2.3. Deney Metodu: Deneyin yapılması için belirlenmiş teknik prosedürdür.

2.4. Deney Raporu: Deneyle ilgili deney sonuçlarını ve diğer bilgileri gösteren dokümandır.

2.5. Laboratuvarlar arası deney karşılaştırmaları: Önceden tayin edilmiş şartlara göre, iki veya daha çok laboratuvarda, aynı veya benzer maddeler veya malzemelere yönelik deneylerin organizasyonu, yapılması ve değerlendirmesidir.

2.6. Laboratuvar İzin Sistemi: Laboratuvar yeterliğini gerçekleştirmek için, kendi prosedür ve yönetim kuralları olan bir sistemdir.

3) Yönetim Şartları

3.1. Kuruluş

Laboratuvar veya Laboratuvarın bağlı olduğu kuruluş, yasal olarak sorumlu tutulabilecek bir özel veya kamu tüzel kişiliği olmalıdır.

3.2. Tarafsızlık ve Dürüstlük

Laboratuvar, tarafsızlığını ve kendi elemanlarının, teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalıştığını ispat etmelidir. Laboratuvar, karar verme bağımsızlığına olan güveni ve deney çalışmaları ile ilgili dürüstlüğünü tehlikeye atacak hiçbir faaliyet içine girmemelidir.

45

Bu hususta en az aşağıdaki şartlara uyulmalıdır:

a) Muayene deney ve sonuçlarına laboratuvar çalışanları dışındaki kişi yada kuruluşların etkisi önlenmelidir.

b) Deney çalışmalarında görev alan personelin ücretleri, yapılan deney sayısına yada bu deneyin sonuçlarına bağlı olmamalıdır.

3.3. Laboratuvar

a) Laboratuvar görevlerini yerine getirmek, kalite sisteminden veya deney prosedürlerinden sapmaları tanımlamak ve bu sapmaları önleyecek veya en aza indirecek faaliyetleri başlatmak için gerekli yetkileri ve kaynakları olan; beton deneyleri esas olmak üzere ilgili yapı malzemesi kalite kontrolu konusunda Bakanlıkca verilmiş Laboratuvar Denetçi belgesine sahip en az bir mühendis ile en az iki yapı öğretmeni veya yapı teknikeri veya teknisyene sahip olmalıdır.

b) Yönetiminin ve personelinin yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını sağlayan düzenlemelere sahip olmalı;

c) Müşterilerine ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını sağlayan, sonuçların elektronik olarak muhafaza edilmesini ve iletilmesini korumaya alan prosedürler de dahil olmak üzere, politika ve prosedürlere sahip olmalı;

d) Yeterlik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmayla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayı önlemek için gerekli politika ve prosedüre sahip olmalı;

e) Kuruluşu ve yönetim yapısını, herhangi bir ana kuruluş içindeki yerini; kalite yönetimi, teknik faaliyetleri ve destek hizmetleri arasındaki ilişkileri tarif edebilmeli;

f) Deney kalitesine doğrudan etkisi olan, yönetme, uygulama ve doğrulama görevini yerine getiren bütün personelin sorumluluklarını, yetkilerini ve birbirleri ile olan ilişkilerini belirlemeli;

g) Personel adayları dahil bütün deney metotları, prosedürleri ve deney sonuçlarını değerlendirebilen laboratuvar görevlisi tarafından uygun şekilde yönlendirilmelerini sağlamalı;

h) Laboratuvar işlemlerinde gerekli kaliteyi sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakların temininden ve teknik işlemlerden genel olarak sorumlu olan bir teknik yönetime sahip olmalı;

i) Diğer görev ve sorumluluklardan bağımsız olarak, bu standarttaki kuralların uygulanmasını ve daima takip edilmesini sağlamak için gerekli yetki ve sorumluluğa sahip, hangi isim altında olursa olsun bir kalite yöneticisi atamalı; bu yönetici, laboratuvar politikası ve kaynaklar hakkında kararların alındığı en yüksek yönetim kademesine doğrudan ulaşabilmeli;

j) Mümkünse, kilit konumdaki yönetici personel için yardımcılar atanmalıdır.

NOT : Bireyler birden fazla fonksiyona sahip olabilirler ve her fonksiyon için bir yardımcı atanması uygun olmayabilir.

3.3.1. Laboratuvar Denetçisi

a)Yapı Malzemesi Deneylerinde, beton esas olmak üzere ilgili yapı malzemesi kalite    kontrolu deneyleri konusunda en az 3 yıl meslek içi ihtisas alanında laboratuvar denetçisi         belgesine sahip inşaat mühendisi veya kimya mühendisidir.

46

b) Zemin Deneyleri konusunda en az 3 yıl meslek içi ihtisas alanında laboratuvar denetçisi belgesine sahip inşaat veya jeoloji veya jeofizik mühendisidir.

3.4. Kalite Sistemi

3.4.1. Laboratuvar, faaliyetlerinin kapsamına uygun bir kalite sistemi oluşturulmalı, uygulamalı ve sürdürülmelidir. Laboratuvar, deney sonuçlarının kalitesini güvenceye almak için gereken bütün politika, sistem, program, prosedür ve talimatları doküman haline getirmelidir. Kalite sisteminde kullanılan dokümantasyon, ilgili personele iletilmeli ve bu personel tarafından alışılmış, ulaşılabilir ve uygulanabilir olmalıdır.

3.4.2. Laboratuvarın kalite sistem politikaları ve hedefleri bir kalite el kitabında (herhangi bir başlık altında) tanımlanmalıdır. Bütün hedefler, kalite politikası beyanında yer almalıdır. Kalite politikası beyanı, baş yöneticinin onayı ile yayınlanmalıdır. Bu beyan, en az aşağıdaki bilgileri içermelidir:

a) Hatasız profesyonel çalışma ve müşteriye verilen deney kalitesine dair Laboratuvar yönetiminin taahhüdü;

b) Laboratuvar yönetiminin, vereceği hizmetin standardı ile ilgili beyanını;

c) Kalite sisteminin hedeflerini;

d) Deney çalışmalarında görev alan bütün laboratuvar personelinin, kalite dokümantasyonunu öğrenmeleri ve politika ve prosedürleri çalışmaları sırasında uygulamaları şartını;

e) Laboratuvar yönetiminin bu şartnameye uygunlukla ilgili beyanını.

3.4.3. Kalite el kitabı, teknik prosedürler de dahil destekleyici prosedürleri içermeli veya bu prosedürlere atıfta bulunmalıdır. Kalite el kitabında, kalite sisteminde kullanılan dokümantasyonun yapısı açıklanmalıdır.

Kalite el kitabı TS EN ISO/IEC 17025/Mayıs 2000 standartlarını içermeli ve TS ISO 10013/Nisan 1996 standardına göre hazırlanmalıdır.

3.4.4. Teknik yönetimin ve kalite yöneticisinin görev ve sorumlulukları, bu şartnameye uygunluğu sağlama sorumluluğu da vurgulanarak, kalite el kitabında tanımlanmalıdır.

4) Kalite El Kitabı

Kalite el kitabında aşağıdaki başlıkları belirtilen konular bulunmalı ve bunlarla ilgili prosedür ve/veya talimatlar TS EN ISO/IEC 17025/Mayıs 2000 standardına göre hazırlanmış olmalıdır.

4.1 Yönetim Şartları

4.1.1 Kuruluş hakkında bilgiler

4.1.2 Kalite Sistemi

4.1.3 Doküman Kontrolü

4.1.4 Taleplerin, tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi

4.1.5 Deneylerin taşerona verilmesi

4.1.6 Satın Alma Hizmetleri ve Donanım

4.1.7 Müşteri Hizmetleri

4.1.8 Şikayetler

4.1.9 Uygun olmayan deney kontrolü

4.1.10 Düzeltici faaliyet

4.1.11 Önleyici faaliyet

4.1.12 Kayıtların Kontrolü

47

4.1.13 İç Tetkikler

4.1.14 Yönetimin gözden geçirilmesi

4.2 Teknik Şartlar

4.2.1 Genel

4.2.2 Personel

4.2.3 Yerleşim Çevre Koşulları

4.2.3 Deney metotlarının geçerli kılınması

4.2.4 Cihazlar

4.2.5 Ölçüm izlenebilirliği

4.2.6 Numune alma

4.2.7 Deney numunelerinin taşınması ve nakli

4.2.8 Deney sonuçlarının kalitesinin temini

4.2.9 Sonuçların rapor haline getirilmesi

4.2.9.1 Deney Raporları

Raporlar, deney sonuçlarını ve ilgili diğer bilgileri doğru, açık ve şüpheye meydan vermeyecek şekilde düzenlenmelidir.

Her deney raporunda; en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

a) Başlık (mesela "Deney Raporu" gibi),

b) Deney laboratuvarının adı ve adresi; deney bu adresten farklı bir yerde yapıldığın da bu yerin adı ve adresi,

c) Laboratuvarın adı ve adresi, deney laboratuvarın adresinden farklı bir yerde yapıldıysa yeri,

d) Deney raporunun özgün bir tanımlanması (mesela, seri numarası gibi) ve sayfaların deney raporunun bir kısmı olduğunun anlaşılmasını sağlamak için her sayfanın üzerine bir tanımlama işaretinin konulması ve deney raporu son kısmının açık bir şekilde tanımlanması ve rapor tarihi,

e) Deneyi talep eden kişi veya kuruluşun adı ve adresi,

f) Deneyi yapılan numunelerin tanımı, durumu ve kesin bir tanımlaması,

g) Deney sonuçlarının geçerliliği ve uygulanması ile ilgili olmaları durumunda, deneyi yapılan numunelerin laboratuvara kabul edilme tarihi ve deneyin yapılma tarihleri,

h) Kullanılan deney metodunun tanımı,

i) Deney sonuçlarının geçerliliği ve uygulanması ile ilgili olmaları durumunda, Laboratuvar veya diğer kuruluşlar tarafından kullanılan numune alma prosedürlerine yapılan atıf,

j) Deney raporunu imzalayan elemanların adları, görevleri ve imzaları veya eşdeğer tanımları,

k) Standart olmayan bir deney metodu veya işlemi (prosedürü) kullanılmış ise, sebebi,

l) Deney raporuna ait teknik sorumluluğu alan kişinin (kişilerin) imzası ve unvanı (unvanları),

m) Mümkün olduğunda çizelgeler, grafikler, çizimler ve fotoğraflarla desteklenen ölçü birimleri ile birlikte muayene ve deney ile sonuçları tespit edilen kusurlar,

n) Deney sonuçlarının, sadece deney yapılan numunelere ait olduğuna dair beyan,

o) Deney raporunun tamamı dışında laboratuvarın yazılı onayı alınmadan raporun değişik sayfalarının çoğaltılamayacağına dair beyan,

48

p) Beton raporlarında sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili olarak TS 500’e atıf, diğer raporlar için denenen numune ilgili standart veya şartnamesinde istenen tüm limitler,

Deney Raporunun düzenlenmesinde özellikle, deney verilerinin takdimine ve okuyan tarafından kolaylıkla anlaşılabilir olmasına özen gösterilmeli ve dikkat edilmelidir. Rapor formatı her bir deney tipi için özel olarak ve dikkatle oluşturulmalı, ancak başlıklar mümkün olduğu kadar standart hale getirilmiş olmalıdır.

Deney Raporu, deney sonuçlarından çıkarılan herhangi bir tavsiye ihtiva etmemelidir.

Deney sonuçları, deney metotlarını teşkil edecek olan talimata uygun olarak; doğru, açık, tam ve şüpheye meydan vermeyecek şekilde verilmelidir.

4.2.9.2 Numune Alma İşlemlerinin Sonuçlarını İçeren Deney Raporları

Numune alma işlemlerinin sonuçlarını içeren deney raporları, yukarıda verilen bilgilere ek olarak, gerekli olduğunda deney sonuçlarının yorumlanması için aşağıdaki bilgileri içermelidir:

a) Numune alma tarihi,

b) Numune alınan maddenin, malzemenin veya ürünün belirgin bir tanımlaması (imalatçısının adı modeli veya tipi ve seri numarası, hangisi uygunsa),

c) Herhangi bir şemayı, çizimi veya fotoğrafı da içeren numune alma yeri,

d) Kullanılan numune alma planına ve prosedürlere yapılan atıf ve numune alma tutanağında yer alan diğer bilgiler,

e) Numune alma sırasında deney sonuçlarının yorumlanmasının etkileyebilecek çevre koşullarının ayrıntıları,

f) Numune alma metodu veya prosedürü ile ilgili herhangi bir standart veya diğer şartname, dikkate alınan şartnameden sapmalar, ekleme ve çıkarmalar.

49

Örnek-1

ŞUBELERDE GÖREV ÜSTLENECEK YAPI DENETÇİSİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA

....................................................................................................................................................... adresinde faaliyet gösteren hizmet akdi ile çalıştığım/ortağı bulunduğum, .................................... ........................................ unvanlı Yapı Denetim Kuruluşu'nun......................................ilinde denetleyeceği yapılarda, yapı denetçisi olarak 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak denetim hizmetlerinde imza yetkisine sahip olarak çalışacağımı, yapım süresince; inşaat denetçiliği görevimi ifa ederken, başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı,

Yapı denetçisi olarak denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının 120.000 m2'yi geçmeyeceğini ve ikamet ettiğim il sınırları dışında denetim görevi üstlenmeyeceğimi,

Ayrıca anılan Yapı Denetim Kuruluşu’ndan herhangi bir nedenle ilişik kesileceği zaman bildirimde bulunacağımı, istifa ederek görevden ayrılmam halinde üç ay içerisinde bir başka yapı denetim kuruluşunda görev almayacağımı kabul ve taahhüt ederim. ...../...../200....

Adı ve Soyadı             	:

Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi

(İmza)

ADRESİ:

50

ÖRNEK- 2

YARDIMCI KONTROL ELEMANI

TAAHHÜTNAMESİ

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA

...............................................................Ticaret ve/veya Sanayi Odasının ................sicil numarası ile kayıtlı ............................................................................................................adresinde faaliyet gösteren ve faaliyet yeri olarak ..................................................................................... İlini seçen ............................................................................. unvanlı Yapı Denetim Kuruluşunun denetleyeceği yapılarda ...............................................................yardımcı kontrol elemanı olarak çalışacağımı,

.................................................İli...................................................................................................adresindeki yapının denetim görevini ifa ederken 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu hükümleri çerçevesinde hareket edeceğimi,

Yardımcı kontrol elemanı olarak denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının 30.000/60.000/120.000 m2'yi geçmeyeceğini ve ikamet ettiğim il sınırları dışında denetim görevi kabul etmeyeceğimi,

Ayrıca anılan Yapı Denetim Kuruluşundan herhangi bir nedenle ilişik kesileceği zaman bildirimde bulunacağımı, kabul ve taahhüt ederim. ......./...../20....

Adı ve Soyadı

Ünvanı

EKİ : İlgili meslek odasına

kayıt belgesi

A D R E S :

51

Örnek- 3

ŞİRKET ORTAĞI MİMAR VE MÜHENDİSLERE AİT  TAAHHÜTNAME

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA

........................................................................................................................................ adresinde faaliyet gösteren, ........................................................................................... unvanlı Yapı Denetim Kuruluşu’nda  ortak olduğum müddetçe, başkaca hiçbir mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı,

Ayrıca anılan Yapı Denetim Kuruluşu ortaklığından herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman bildirimde bulunacağımı, kabul ve taahhüt ederim. ...../...../200....

Adı ve Soyadı

Şirket ortağı Mimar veya Mühendis

ADRESİ:

52

Örnek- 4

DENETÇİ MİMAR VE DENETÇİ MÜHENDİS TAAHHÜTNAMESİ

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA

............................................................................................................................ adresinde faaliyet gösteren, ortağı olduğum / sözleşmeli çalıştığım, ................................................................................ unvanlı Yapı Denetim Kuruluşu'nun denetleyeceği yapılarda ...................... denetçisi olarak 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak denetim hizmetlerinde imza yetkisine sahip olarak çalışacağımı, yapım süresince; denetçilik görevini ifa ederken, başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı, aynı anda bir başka yapı denetim kuruluşunda görev almayacağımı,

Denetçi olarak denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının 120.000/360.000 m2'yi geçmeyeceğini ve yapı denetçisi inşaat mühendisi olarak görev yaptığım ilin sınırları dışında denetim görevi üstlenmeyeceğimi,

İstifa ederek görevden ayrılmam halinde üç ay içerisinde bir başka yapı denetim kuruluşunda görev almayacağımı,

Ayrıca anılan yapı denetim kuruluşundan herhangi bir nedenle ilişik kesileceği zaman bildirimde bulunacağımı, kabul ve taahhüt ederim. ...../..../20...

Adı ve Soyadı

Yapı Denetçisi Mimar /  Mühendis

53

Örnek- 5

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye/Valilik)                    	:

Yapı Ruhsat Tarihi ve Nosu                   	:

Yapının Adresi                                       	:

Pafta/Ada/Parsel Noları                         	:

Yapı İnşaat Alanı (m2) ve Cinsi             	:

Kontrol Edilen Yapı Kısmı (Blok,Kat)      	:

Yapı Sahibi                                            	:

Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı        	:

Yapı Müteahhidinin Adı                         	:

Yukarda belirtilen yapının.........Blok,..........kat,........kotunda yapılan denetimde;

l- Kalıp imalatının; kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliginin  iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey  düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,

2- Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,  tespit edilmiştir

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak...../...../...... tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Yapı Deneticisi İnşaat Mühendisi	     Yardımcı Kontrol Elemanı	          Yapı Müteahhidi

54

Örnek-6

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye/Valilik)                	:

Yapı Ruhsat Tarihi ve Nosu              	:

Yapının Adresi                                   	:

Pafta/Ada/Parsel Noları                      	:

Yapı İnşaat Alanı (m2) ve Cinsi          	:

Kontrol Edilen Yapı Kısmı (Blok,Kat)	:

Yapı Sahibi                                           	:

Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı   	:

Yapı Müteahhidinin Adı                       	:

Yukarda belirtilen yapının............blok,....kat...........kotunda ve ..../.... /..... tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da.....adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, rapor tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili İdareye iletilecektir.

İş bu tutanak ..../.... /..... tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca  ilgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Yapı Deneticisi İnşaat Mühendisi      Yardımcı kontrol elemanı        Laboratuvar Teknisyeni

Yapı Müteahhidi

55

Örnek- 8

YAPI DENETİMİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Taraflar

Madde l- Bir taraftan   yapı sahibi............................................veya adına hareket eden..................................................................ile diğer taraftan yapı denetim kuruluşu  .......................................................................arasında aşağıdaki şartlar dahilinde işbu sözleşme aktolunmuştur.

Bu sözleşmede taraflar "yapı sahibi" ve "yapı denetim kuruluşu" olarak                  anılacaktır.

Taahhüdün konusu, yeri ve miktarı

Madde 2- Yapı sahibine ait ...............................ili, .....................................ilçesi

........................................................................................................................................

adresindeki ve tapunun........pafta,.........ada,......parsel numarasında kayıtlı arsa/arazi üzerine yapılacak bodrum katları hariç......kat,.......m2 inşaat alanı bulunan yapının denetim kuruluşu tarafından projelerinin ve ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının denetlenmesi hizmetidir.

Hizmetin süresi

Madde 3- Hizmetin süresi, sözleşmenin imzalandığı...../...../200  tarihinden yapı kullanma izninin alındığı tarihe kadar geçen süredir. Bu yapının bitirilmesi için öngörülen süre ........................... ay/yıl'dır.

Yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içinde inşaata başlanılmadığı veya                      başlanıldığı halde 5 yılda bitirilemediği durumlarda, bu sözleşme herhangi bir ihtara                    gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

Hizmet bedeli

Madde 4- Toplam yapı inşaat alanı:...............m2. (4708 sayılı Kanunun birinci    maddesine göre hesaplanır)

Sözleşme Yılı Yapı Birim Maliyeti..............................TL./m2

56

Sözleşme Yılı Yapı Yaklaşık Maliyeti =Toplam Yapı İnşaat Alanı x Yapı Birim Maliyeti

=............................m2 x.........................TL./m2

=...................................................TL.dir.

Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli=Yapı Yaklaşık Maliyeti x Öngörülen Yapım Süresine Ait Hizmet Bedeli Oranı

=(.....................TL.x..../l00=..................................TL.) dir.

Belirlenen bu miktar KDV'si ile birlikte 5 inci maddede belirtilen taksitler veya kısmi taksitler halinde yapı sahibi tarafından yapı denetim hesabına yatırılır. Yapı sahibi taksidini peşin olarak yatırmadan, müteakip bölümün devamına ilgili idarece izin verilmez.

Sözleşme yılı hizmet bedeline ilave olarak her yıl sonu itibariyle yapılacak tespit tutanağı esas alınmak suretiyle kalan işlere ait hizmet bedeli, uygulama yılı yapı yaklaşık maliyeti ve hizmet bedeli oranına göre yeniden belirlenir. Bu durumda doğabilecek bedel farkı, yapı sahibi tarafından yapı denetim hesabına yatırılır.

Öngörülen yapım süresi uzadığı takdirde, uzayan sürenin her altı ayı için hizmet bedeline esas oranın % 10'u kadar ilave hizmet bedeli ödenir.

Yapı denetimi hizmet bedeline, proje ve yapı denetimi ile her türlü muayene ve deney ücreti dahildir.

Hizmet bedelinin ödenmesi

Madde 5- Yapı denetimi hizmet bedeli, aşağıdaki esaslara göre yönetmelik eki              örnek 11'e uygun olarak düzenlenen hakediş raporu ile ilgili idaresince yapı denetim                            kuruluşuna ödenir.

Subasmana kadar olan bölüm için yapılan denetim hizmetlerine karşılık, denetim   hizmet bedelinin % 20'si tutarında,

Taşıyıcı sistem bölümü için yapılan denetim hizmetlerine karşılık denetim hizmet bedelinin % 40'ı tutarında,

Çatı, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil, yapının         sıvaya hazır duruma getirilmiş bölümü için yapılan denetim hizmetlerine karşılık, denetim hizmet bedelinin % 20'si tutarında,

Kalan yapı bölümü için yapılan denetim hizmetlerine karşılık denetim hizmet              bedelinin % 20'si tutarında,   hakediş raporu düzenlenir.

57

Birinci taksit, avans olarak ödendiği taktirde avans miktarı ilk hakedişten mahsup    edilir.

Ayrıca, çeşitli nedenlerle yapılan tespit tutanağına bağlı olarak belirlenen                  oranlarda ve kısmi taksitlendirme durumunda ara hakedişler düzenlenebilir.

Yapı denetim kuruluşunun görev ve yükümlülükleri

Madde 6- Yapı denetim kuruluşu proje denetimi aşamasında;

- Bakanlıkça hazırlanan Mühendislik ve Mimarlık Proje Düzenleme Esasları,              İmar Planı ile diğer yönetmelik, şartname ve standartlara uygunluğunu,

- Proje müelliflerince hazırlanan. uygulama projelerinin ve hesaplarının ilgili mevzuata uygunluğunu,

- Bakanlıkça hazırlanan 28.6.1993 tarih ve 393 sayılı genelge ile yürürlüğe konulmuş olan Zemin ve Temel Etüdü Raporu'nun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar'a uygun olarak bir jeoteknik raporun olup olmadığını ve temel sisteminin bu rapora uygunluğunu,

- Taşıyıcı sistemin öncelikle Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik ile TS 500 ve yürürlükteki standart, şartname ve esaslara göre projelendirildiğini,

e)      8.5.2000 tarih ve24043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği'ne uygunluğunu,   kontrol eder.

Yapım aşamasında;

f)  Yapının taşıyıcı sistemindeki beton, beton çelik çubuk, duvar elemanları vb. malzeme ve imalatın,   standart ve şartnamelere göre Bakanlıkça izin belgesi verilen özel veya kamu kuruluşlarının laboratuvarlarında muayene ve deneylerini yaptırarak raporlarını ilgili idareye verir.

g) Beton kalıbı ve demir teçhizatı kontrol edilerek Örnek-5'e uygun olarak tutanak düzenlenmeden beton dökümüne izin verilmez. Beton, yapı denetim kuruluşunun yardımcı kontrol elemanlarının gözetiminde dökülür. Beton numuneleri döküm yerinde yardımcı kontrol elemanlarının nezaretinde deneyi yapacak laboratuvar teknik elemanlarınca alınıp, alınan numuneler belirlenen laboratuvara bu laboratuvar teknik elemanı tarafından götürülür. Beton dökümünü müteakip Örnek-6'ya uygun tutanak düzenlenir. Bu tutanakları ve deney raporlarını üç iş günü içinde ilgili idareye verir.

h) Yapı denetim kuruluşu, yazılı ihtarına rağmen ruhsat ve eklerine aykırı iş yapan işçi ve ustanın durumunu ilgili idareye bildirir.

58

i)  Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten ve sorumlu denetçi mimar ve mühendisler tarafından imzalanan raporu ilgili idareye verir.

j) Yapı kullanma izninin alınmasını müteakip, yapı denetimine ait diğer belgeleri ilgili idareye verir.

k) Yapı sahibinin isteği halinde, yapı müteahhidine ödeme yapmadan önce yapı sahibine ödemeye esas görüş bildirir.

l)  Yapı denetim kuruluşu yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren yapının taşıyıcı sisteminde meydana gelebilecek yapı hasarından dolayı on beş  yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlardaki yapı hasarından dolayı iki yıl süreyle sorumludur.

Yapı denetim kuruluşu, izinsiz yapılan değişikliklerden dolayı sorumlu tutulamaz.

Yapı denetim kuruluşunun adresi

Madde 7- Yapı denetim kuruluşu Türkiye'de bir tebligat adresi bulundurmaya ve bunu sözleşmenin aktolunmasından önce, değişiklik olması halinde de yeni adresini en kısa zamanda yapı sahibine bildirmeye mecburdur.

Yapı denetim kuruluşunun adresi:.............................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Madde 8- Yapı denetim kuruluşunun görevlendireceği teknik personel listesi

Oda sicil

S.No	Adı ve Soyadı		Görevi 	No        	İmzası

1        	...........................      	.........   	.........          	 ............

2        	...........................      	.........   	.........         	 ............

3       	...........................      	.........   	.........          	 ............

4       	...........................      	.........   	.........          	 ............

5        	............................      	.........	            .........          	 ............

6        	............................      	.........               .........         	 ............

59

7         ...........................      	.........	            .........         	 ............

8         	............................      	.........                .........         	 ............

9         	............................      	.........      	 .........        	 ............

10       	...........................      	.........	             .........       	 ............

11       	............................      	.........	             .........      	 ............

Yukarıda isim ve imzaları bulunan teknik personeli, yapı denetim kuruluşu, denetim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirmiştir. Yukarıda yazılı teknik personelden ayrılanlar olması halinde yapı denetim kuruluşu otuz gün içinde aynı nitelikte teknik elemanı görevlendirir ve bu elemanı idareye ve yapı sahibine bildirir.

Denetim hizmetinin sona ermesi

Madde 9- Sözleşme konusu yapının bitirildiği ve yapı kullanma iznine  hazır hale geldiği, yapı denetim kuruluşu tarafından yapı sahibine yazılı olarak bildirilir ve ilgili idareye rapor verilir.

İlgili idareden yapı kullanma izni alınmasıyla bu sözleşme sona erer.

Anlaşmazlıkların çözüm yeri

Madde 10- Bu sözleşme ve eklerin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde ............................................................................... ki mahkemeler ve icra daireleri yetkilidir.

Çeşitli hükümler

Madde 11- Bu sözleşmede yer almayan hususlarda, öncelik sırasıyla 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, İmar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İş bu sözleşme ......../......./200 .... tarihinde ................... nüsha olarak           düzenlenmiştir.

Yapı sahibi veya						Yapı denetimi kuruluşu

Kanuni vekili    						yetkilisi

60

Örnek – 9

YAPI DENETİM KURULUŞU

TAAHHÜTNAMESİ

...............................VALİLİĞİNE

................................BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

...........................İli,  .........................İlçesi, ...................Köyü, ...................Ada/Parsel sayılı taşınmazda inşa edilecek olan yapının denetiminde 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile bu Kanuna dayalı Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği hükümlerini eksiksiz uygulayacağımızı, denetimini üstlendiğimiz yapıyı ruhsatname eki projelere, standart ve şartnamelere uygun olarak denetleyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz  ........./....../200...

Yapı Denetim Kuruluşunun:				Yapı denetim kuruluşu yetkilisi

Ünvanı	         :					                   Adı, Soyadı ve İmzası

Adresi          :

61

Örnek-10

YIL SONU TESPİT TUTANA

İlgili İdare (Belediye/Valilik) 	:

Yapı Ruhsat Tarihi ve Nosu     	:

Yapının Adresi                            :

Pafta/Ada/Parsel Noları             	:

Yapı İnşaat Alanı (m2)  ve Cinsi  :

Yapı Sahibi                                    :

Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı :

Tespit Tarihi                                       :

Yıl Sonu     İtibariyle

İşin Tanımı (Yapı Bölümü				(%) Taksit Oranı 	Gerçekleşme   %

a) Subasman   						 20

b) Taşıyıcı sistem                                 			40

c) Sıvaya hazır durum                                     		20

d) Kalan bölüm                                                		20____	_____________

Toplam  :                  100

...../...../...... tarihi itibariyle yukarıda özellikleri belirtilen yapının gerçekleşme oran yüzde

....................'dur.

İş bu tutanak ..../..../..... tarihinde üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

62

DÜZENLEYENLER

...........................................                                                   ..........................................

Yapı Denetim Kuruluşu                                                                  İlgili İdare Yetkilisi

Yetkilisi

ONAYLAYANLAR

....................................                                                         ...........................................

Yapı Sahibi                                                                                     İlgili İdare İta Amiri

63

Örnek - 11

DENETİM HİZMET BEDELİNE

AİT HAKEDİŞ RAPORU

Tarih...../...../....

No:.........................

İlgili idare (Belediye/Valilik) :

Yapı Ruhsatı tarihi ve nosu	:

Yapının adresi			:

Pafta/Ada/Parsel noları         :

Yapı inşaat alanı ve cinsi       :

Yapı sahibi			:

Yapı denetim kuruluşunun unvanı

ve adresi			:

Taksit	..../...../...... tarihi itibariyle

İşin tanımı (Yapı bölümü)	Oranı		gerçekleşme oranı______

a) Subasman				20

b) Taşıyıcı sistem			40

c) Sıvaya hazır durum	            20

d) Kalan bölüm			20

Toplam              100

1- ...../....../...... tarihi itibariyle toplam gerçekleşme oranı	:

2- ...../...../...... tarih ve nolu hakediş raporundaki toplam    gerçekleşme oranı minha

: _______

64

3- Bu hakedişte gerçekleşen oran			:

4- Uygulama yılı yapı yaklaşık birim maliyeti	:         	TL/m2

5- Yapı inşaat alanı 				           :         	     m2

6- Yapı maliyeti (4x5)	:              	TL.

7- Bu hakedişte denetim hizmet bedeline esas tutar (3x6)	:                  TL

8- Denetim hizmet bedeli oranı (gerektiğinde ilave hizmet bedeli   oranı)	:

9- Bu hakedişte tahakkuk eden denetim hizmet bedeli (7x8)	:        TL.

10- KDV (9x.....)	:     	TL.

11- Ödenmesi gereken denetim hizmet bedeli tutarı	:          	TL.

12- Kesintiler 	 :	TL.

13- Yapın denetim kuruluşuna ödenecek tutar                    :         	TL

DÜZENLEYENLER

..........................................					..................................................

Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi				İlgili İdare Yetkilisi

ONAYLAYANLAR

...........................................					.................................................

Yapı Sahibi					İlgili İdare İta Amiri

EKİ :	Personel Bildirgesi

65

Örnek- 12                      ....../......200     - ......./......../200        TARİHLERİ ARASINI KAPSAYAN

........NOLU HAKEDİŞ RAPORUNA AİT PERSONEL BİLDİRGESİ

| Sıra No | Adı ve Soyadı | Meslek Unvanı | Uzmanlık Alanı | Görevi | Oda Sicil No | İşe Başlama Tarihi | Ayrılış Tarihi | İ m z a s ı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOT : Düzenleme tarihinde işten ayrılanlarda								Yukarıdaki bilgilerin kayıtlarımıza uygun olduğunu İmza şartı aranmayacak, ancak bu kişiler  de onaylarım.            ....../....../200    belirtilecektir.

Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi

66

Örnek- 13

( GİZLİ)

DENETÇİ MİMAR VEYA DENETÇİ MÜHENDİS SİCİL RAPORU

| Meslek Odası / Sicil No |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetçi Mimar veya Mühendisin Adı Soyadı |  |  |  |
| Görev Yaptığı Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı |  |  |  |
| Denetlediği Yapının | Bulunduğu Belediye / Valilik |  |  |
|  | Adresi |  |  |
|  | Pafta / Ada / Parsel No su |  |  |
|  | Ruhsat Tarihi ve No su |  |  |
|  | Kullanma İzni Tarihi ve No su |  |  |
|  | İnşaat Alanı ( m2) Sınıfı |  |  |
| Sicil Verilecek Hususlar |  | 1. nci Sicil Amiri | 2. nci Sicil Amiri |
| Denetlediği Proje ve Yapım Süresince | Mesleki ve Etik kurallar ile mevzuata hakimiyeti ( 40 ) |  |  |
|  | Proje ve Yapı Denetimindeki Titizlik ve Ciddiyeti ( 20 ) |  |  |
|  | Fen ve Sanat Kurallarına Uyma Gayreti ( 20 ) |  |  |
|  | Şantiye ve Sanat Kurallarına Uyma Gayreti ( 20 ) |  |  |
|  | TOPLAM ( 100 ) |  |  |
| Raporu Verenin | Adı Soyadı |  |  |
|  | İmzası |  |  |
|  | Tarih |  |  |
| Toplam Ortalama Puanı |  | Rakamla:............. | Yazı ile:.............. |

NOT : Parantez içindeki rakamlar notu gösterir, toplam ortalaması en az 60 puan alan olumlu

sicil almış sayılır.

67

Örnek-14                                                         ( GİZLİ)

YAPI DENETİM KURULUŞU SİCİL RAPORU

| Yapı Denetim İzin Belgesi Dosya No |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı |  |  |  |
| Denetlediği Yapının | Bulunduğu Belediye / Valilik |  |  |
|  | Adresi |  |  |
|  | Pafta / Ada / Parsel No su |  |  |
|  | Ruhsat Tarihi ve No su |  |  |
|  | Kullanma İzni Tarihi ve No su |  |  |
|  | İnşaat Alanı ( m2) Sınıfı |  |  |
| Sicil Verilecek Hususlar |  | 1. nci Sicil Amiri | 2. nci Sicil Amiri |
| Denetlediği Proje ve Yapım Süresince | Kuruluşun Mesleki ve Etik kurallar ile mevzuata hakimiyeti ( 40 ) |  |  |
|  | Kalifiye Teknik Eleman Kullanma Gayreti ( 20 ) |  |  |
|  | Proje ve Yapı Denetimindeki Titizlik ve Ciddiyeti ( 20 ) |  |  |
|  | Yapı Sahibinin Haklarının Korun-masında gösterdiği titizlik ( 20 ) |  |  |
|  | TOPLAM ( 100 ) |  |  |
| Raporu Verenin | Adı Soyadı |  |  |
|  | İmzası |  |  |
|  | Tarih |  |  |
| Toplam Ortalama Puanı |  | Rakamla:............. | Yazı ile:.............. |

NOT : Parantez içindeki rakamlar notu gösterir, toplam ortalaması en az 60 puan alan olumlu sicil almış sayılır.

68

YAPI DENETİMİ SERTİFİKASI

| SERTİFİKAYI DÜZENLEYEN MAKAM ( Belediye / Valilik ) |  |
| --- | --- |
| # Yapının Adresi |  |
| Pafta / Ada / Parsel No su |  |
| Yapı Ruhsat Tarihi ve No su |  |
| Yapı Kullanma İzni Tarihi ve No su |  |
| Yapı Sınıfı ve İnşaat Alanı ( m2 ) |  |
| Yapının Kullanım Amacı |  |
| Denetim Yapan Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı |  |

YUKARIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN YAPI, 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE DENETLENEREK İNŞA EDİLMİŞTİR.

Tarih						İsim ve Unvanı	      Onay

....../..../.....					..........................

69

S. Nazif PAKETÇİ ‘nin

Özgeçmişi Hk

Ankara    Devlet   Mühendislik  ve  Mimarlık  Akademisi  İnşaat  Bölümünden

(Statik-B.arme Dipl.Proj.)  1972 yılında mezun oldu.

- Mezuniyete müteakip Özdemir İnşaat Koll. Şti.’nin taahhüdünde bulunan ve Kayseri Bayındırlık Müdürlüğü’ne bağlı Sivas-Suşehri Yatılı Bölge Okulu ve Lojman İnşaatında 1972-1973 yıllarında Şantiye Şefliği görevinde bulundu.

- 1973-1975 Yıllarında yedek subay olarak askerlik görevini yaptı.

- 1976 Yılında Hava Kuvvetleri’ne bağlı İZMİR-Güzelyalı Hava Hastanesi Ek İnşaat Şefliği; 1977-1978 Yıllarında PTT Genel Müdürlüğü İZMİR PTT Baş Müdürlüğü’ne bağlı MANİSA-Alaşehir Otomatik Telefon Santral Binasını, 1979; Yılında Tariş Genel Müdürlüğü’ne bağlı Fethiye Pamuk Tarım Satış Kooperatifi Pamuk Deposu İnşaatlarını Yüklenici olarak bitirdi.

- 1980 Yılında Sivas’ta SE-TA Ltd. Şti. ’nin taahhüdünde bulunan 196 Konutluk Aydemir Yapı Kooperatifi İnşaatlarının Şantiye Şefliğini üstlendi.

- 1981-1983 Yıllarında Libya’da B.T.K. A.Ş. Beynelmilel Taahhüt Konsorsiyumu taahhüdündeki 200 Konutluk Topka ve 400 Konutluk Ghıryat Toplu Yerleşim Merkezlerinin Şantiye Şefliğini üstlenerek Libya Resmi Makamları’na geçici kabulünü yaptırdı.

- 1983-1990 Yıllarında Kurucu Ortak ve Teknik  Müdür olarak bir inşaat firmasının resmi ve özel inşaatlarının faaliyet ve denetimlerini yürüttü.

- 30.04.1991 tarihinde kurucu ortak ve teknik müdürü olduğu EMPA YAPI SAN.VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ‘ni kurarak  ANKARA – Çankaya Belediyesi sınırları içinde  1052 ada 23  parsel  inşaatını, Kent-Koop Batıkent  Konut  üretim  Yapı Kooperatiflerine ait  6  Nolu  Ticaret  Merkezi  ( Hülya çarşısı )  inşaatını,  ANKARA –Çankaya Belediyesi sınırları içinde  1052 ada  18 parsel   inşaatlarının   yüklenici ve  fenni  mesul  görevlerini üstlenerek  ilgili  idarelerden   yapı kullanma  izin belgesini  aldı.

28.11.2000  tarihinde   EMPA YAPI  SANAYİ  VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.  Teknik  Mü-

dürlüğünden  ve  07.12.2000 tarihinde   şirket  ortaklığından ayrıldı.

- 03.10.2000 tarihinde MK YAPI DENETİM LTD. ŞTİ. ‘nin kurucu ortağı olarak Denetim firmasında  halen  görev yapmaktadır.

Süleyman  Nazif  PAKETÇİ

İnş.Müh.

Dip.No: 1823  Oda No: 8547/ANKARA

ADRES: Mithatpaşa Caddesi 23/8 06420 Kızılay /ANKARA

Tel: 0 312 4330177-78

Fax: 0 312 4330167

e-mail: mkyapiden@superonline.com

Web : http:/www.mkyapi.com

70